## 620揭阳市-一般债券调整（第二批）-审核意见
附件2
惠来县新增一般债券资金用途调整明细表（2022年第二批）
单位（盖章）：惠来县人民政府 | [29 empty] | 单位：万元
序号 | 地市 | 债券全称 | 发行年度 | 原项目信息 | [12 empty] | 调整情形（项目短期内难以继续建设实施/项目实施过程重大变化导致资金需求减少/项目竣工债券资金结余/按照监督检查和审计等意见调整/其他需要调整情形） | 调整具体原因 | 拟调整项目信息
|  |  |  | 区划编码 | 县区 | 项目名称 | 项目编码 | 项目主管部门 | 项目建设单位 | 建设状态（未开工/在建/已竣工） | 已安排债券金额 | 以前年度是否发生债券资金用途调整（是/否） | 2022年上半年是否发生债券资金用途调整（是/否） | 本次拟调整用途金额 | 调整后原项目剩余未使用债券金额 | 调整后原项目剩余债券资金，预计使用完毕时间（年月） |  |  | 区划编码 | 县区 | 项目名称 | 项目编码 | 建设状态（未开工/在建/已竣工） | 预计竣工日期 | 以前年度已安排债券资金金额 | 省政府同意上报申报的2022年一般债券金额 | 2022年已安排债券资金金额 | 本次拟安排债券金额 | 是否属于补办调整手续（即市县已自行调整至该项目使用）（是/否） | 预计使用完毕时间（年月）
1 | 揭阳市 | 2021年广东省政府一般债券（十三期） | 2021年 | 445224 | 惠来县 | 惠来县2021年度10宗小型水库除险加固工程 | P21445224-0002 | 惠来县水利局 | 惠来县水利水电工程建设管理中心 | 在建 | 4000 | 否 | 否 | 1500 | 1385.4 | 2022-08-01 | 其他需要调整情形 | 项目实施过程中所需资金额度减少 | 445224 | 惠来县 | 惠来县2022年度小型水库除险加固及运行管护 | P21445224-0005 | 在建 | 2023-02-01 | 0 | 5000 | 2000 | 1500 | 否 | 2022-11-01
2 | 揭阳市 | 2022年广东省政府一般债券（五期） | 2022年 | 445224 | 惠来县 | 惠来县农村公路建设项目 | P21445224-0007 | 惠来县交通运输局 | 惠来县地方公路管理站 | 在建 | 4000 | 否 | 否 | 1500 | 1869.9371 | 2022-08-01 | 其他需要调整情形 | 项目用地涉及基本农田，审批期限较长，影响资金支出进度 | 445224 | 惠来县 | 县城市政道路配套工程 | P21445224-0009 | 在建 | 2023-04-01 | 0 | 5000 | 3000 | 1500 | 否 | 2022-10-01