## 620揭阳市-专项债券调整（第二批）-审核意见
附件1
惠来县新增专项债券资金用途调整明细表（2022年第二批）
单位（盖章）： 惠来县人民政府 | [42 empty] | 单位：万元
序号 | 地市 | 债券全称 | 发行年度 | 债券类型（土储专项债券/棚改专项债券/其他专项债券） | 原项目信息 | [15 empty] | 调整情形（项目短期内难以继续建设实施/项目实施过程重大变化导致资金需求减少/项目竣工债券资金结余/按照监督检查和审计等意见调整/其他需要调整情形） | 调整具体原因 | 拟调整项目信息
[5 empty] | 区划编码 | 县区 | 项目名称 | 项目编码 | 项目类型（土储项目/棚改项目/交通基础设施项目/能源项目/农林水利项目/生态环保项目/社会事业项目/城乡冷链物流基础设施项目/市政与产业园区基础设施项目/保障性安居工程项目/其他有收益的公益性项目） | 项目主管部门 | 项目建设单位 | 建设状态（未开工/在建/已竣工） | 已安排债券金额 | 其中：用于资本金金额 | 以前年度是否发生债券资金用途调整（是/否） | 2022年上半年是否发生债券资金用途调整（是/否） | 本次拟调整用途金额 | 其中：用于资本金金额 | 调整后原项目剩余未使用债券金额 | 调整后原项目剩余债券资金，预计使用完毕时间（年月） |  |  | 区划编码 | 县区 | 项目名称 | 项目编码 | 项目类型（棚改项目/交通基础设施项目/能源项目/农林水利项目/生态环保项目/社会事业项目/城乡冷链物流基础设施项目/市政与产业园区基础设施项目/保障性安居工程项目/其他有收益的公益性项目） | 拟调整项目与原项目是否属于同一类型（是/否） | 如拟调整项目与原项目不属于同一类型，请解释说明 | 项目建设期限（预计至哪一年） | 项目运营周期（预计至哪一年） | 建设状态（未开工/在建/已竣工） | 预计竣工日期 | 以前年度已安排债券资金金额 | 是否纳入2022年国家发改委要求优先安排项目清单（是/否） | 是否纳入2022年财政部审核通过项目清单（是/否） | 省政府同意上报申报的2022年专项债券金额 | 2022年已安排债券资金金额 | 其中：用于资本金金额 | 本次拟安排债券金额 | 其中：用于资本金金额 | 是否属于补办调整手续（即市县已自行调整至该项目使用）（是/否） | 预计使用完毕时间（年月）
1 | 揭阳市 | 2020年广东省民生服务专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（二十期） | 2020 | 其他专项债券 | 445224 | 惠来县 | 惠来县慈云中医院新建项目（一期） | P18445224-0011 | 社会事业项目 | 惠来县卫生健康局 | 惠来县慈云中医院 | 在建 | 3400 | 0 | 是 | 否 | 1008 | 0 | 0 |  | 项目短期内难以继续建设实施 | 项目存在设计图纸工程量与招标清单工程量不相符合（新增项目及漏项）的问题，影响施工进度 | 445224 | 惠来县 | 惠来县临港产业园园区基础设施建设工程 | P21445224-0012 | 市政与产业园区基础设施项目 | 否 | 调整后的项目将提高基础设施水平，对改善和提高环境质量水平，美化城镇起到重要作用，带来大的经济效益和社会效益 | 2023年 | 2073年 | 在建 | 2023-12-01 | 0 | 是 | 是 | 19000 | 7000 | 0 | 1008 | 0 | 否 | 2022-08-30