## Sheet1
附表1：
2021年惠来县基本农田保护经济补偿项目绩效评价表
评价指标 | [7 empty] | 指标说明 | 评分标准 | 第三方机构评分
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
绩效影响 | 50 | 前期准备 | 20 | 论证决策 | 7 | 资金设立合规 | 3 | 反映项目资金的申请、设立过程是否符合相关要求 | 项目资金设立符合相关管理办法得3分，否则酌情扣分。 | 3
[6 empty] | 项目立项规范 | 4 | 反映项目的立项过程是否符合相关要求 | 项目申请、立项批复符合相关管理办法要求得4分，否则酌情扣分。 | 4
|  |  |  | 目标设置 | 7 | 完整性 | 2 | 反映目标设置是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本内容，预期达到的效果性等内容。 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。 | 2
[6 empty] | 科学性 | 2 | 反映资金绩效目标设置是否明确，合理、细化，绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性，即绩效目标设置是否明确，合理、细化，绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 | 2
[6 empty] | 可衡量性 | 3 | 反映资金绩效目标设置是否量化、是否包括可衡量的绩效指标。 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的指标，据此核定分数。 | 3
|  |  |  | 保障措施 | 6 | 组织机构健全性 | 2 | 反映项目是否按照相关规定建立、健全组织机构。 | 项目按照相关规定建立、健全组织机构得2分，否则酌情扣分。 | 2
[6 empty] | 实施方案合理性 | 2 | 反映实施方案内容是否齐全、合理。 | 实施方案内容齐全、合理得2分，否则酌情扣分。 | 2
[6 empty] | 管理制度健全性 | 2 | 反映主管部门对项目的管理制度是否健全。 | 业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 | 2
|  | 资金管理 | 17 | 资金到位 | 4 | 省级资金到位率 | 1 | 反映省级财政资金的到位情况，到位率=实际到达项目单位的资金/计划安排或下达的金额*100%。 | 省级资金到位1分，评分等于到位率*1分。 | 1
[6 empty] | 市、县资金到位率 | 1 | 反映市、县财政资金的到位情况，到位率=实际到达项目单位的资金/计划安排或下达的金额*100%。 | 市、县资金到位1分，评分等于到位率*1分。 | 0
[6 empty] | 资金到位及时率 | 2 | 反映专项资金到位情况和到位及时性，包括省、市、县（区）财政资金到位。 | 资金及时到位2分，否则，视情况扣分。 | 2
|  |  |  | 资金支付 | 5 | 资金支付及时性 | 3 | 反映各类资金按规定或约定的时间支付情况，包括省、市、县（区）财政资金的使用。 | 各类资金能够按照规定的时间或约定的时间支付的得3分，因各级财政部门原因造成资金未及时支付的，得0分； | 3
[6 empty] | 资金支付率 | 2 | 反映专项资金的实际使用情况，包括省、市、县（区）财政资金的使用，支付率=（财政补助资金实际支出金额/财政补助实际到位总金额）*100%。 | 评分等于2分*支付率。 | 2
|  |  |  | 支出规范性 | 8 | 预算执行规范性 | 2 | 反映预算调整是否履行报批手续，是否按进度支付资金。 | 按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金，得2分，否则酌情扣分。 | 2
[6 empty] | 事项支出合规性 | 3 | 反映资金管理、费用标准集中支付或财政报账等制度是否得到严格执行，是否超范围、超标准支出，是否虚列支出，是否存在截留、挤占、挪用资金的情况。 | 资金支付方式、支付标准、支出内容等符合管理办法规定的，得3分；超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合财务制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣完为止。 | 1
[6 empty] | 会计核算规范性 | 3 | 反映会计核算是否规范执行会计核算制度，是否专账核算，支出凭证是否合规有效。 | 规范执行会计核算制度，得3分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 1
|  | 事项管理 | 13 | 实施程序 | 8 | 实施程序 | 8 | 反映项目方案调整是否履行相关手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施是否严格执行相关制度规定。 | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 4
|  |  |  | 监督管理 | 5 | 管理过程完整性 | 2 | 反映主管部门对政策宣传、信息公开、项目申报、资料审核、监督检查、绩效自评、总结交流等事项的管理和实施情况。 | 业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 | 1
[6 empty] | 管理监督有效性 | 3 | 反映项目主管部门对项目是否监管到位情况。 | 项目主管部门对项目监管到位，解决了项目在实施过程在的各类问题，有力地推动了项目的进行，得3分；其他情况视佐证材料情况相应评分。 | 1
绩效表现 | 50 | 经济性 | 5 | 预算(成本)控制 | 5 | 预算控制 | 5 | 反映事项预算（成本）控制的合理性，即反映预算执行结果是节约还是超支等具体情况及原因。 | 1.在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，支出结果未超过预算的，得满分； | 5
2.支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
|  | 效率性 | 10 | 完成进度及质量 | 10 | 基本农田保护任务完成 | 6 | 反映基本农田保护任务完成情况。 | 基本农田面积高于耕地保护目标责任书确定的基本农田保护面积得6分,如未完成，采用完成百分比计分。 | 6
[6 empty] | 完成及时性 | 4 | 反映项目或资金发放使用是否按期完成或达到要求进度。 | 项目按期完成或达到要求进度得4分；不能在规定时间内完成的，酌情扣分，扣完为止。 | 2
|  | 效果性 | 30 | 社会经济效益 | 25 | 农业生产条件改善 | 5 | 反映农业生产条件改善情况。 | 达到计划目标得5分，农业生产主要障碍因素未克服的扣4分，未完全克服的扣2分，生产条件改善不很明显的扣1分，扣完为止。 | 5
[6 empty] | 新增农业产值 | 5 | 反映农业产值增加情况。 | 达到计划目标得5分，完成指标每差一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 5
[6 empty] | 农民增收 | 5 | 反映农民收入改善情况。 | 达到计划目标得5分，完成指标每差一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 5
[6 empty] | 直接受益农户覆盖面（含受益农户和新型农业经营主体） | 5 | 反映资金使用应覆盖多数土地持有人。 | 土地持有人受益比例大于80%，得5分，否则每降低5%，扣1分。 | 3
[6 empty] | 农村养老保险和农村合作医疗保障水平 | 5 | 反映资金使用应覆盖多数土地持有人。 | 土地持有人参保率大于90%，得5分，否则降低5%，扣1分。 | 3
|  |  |  | 可持续发展 | 5 | 可持续发展 | 5 | 反映项目后续运行对当地农业生产和水资源可持续利用的影响。 | 1.人员机构安排可持续得2分，政策、制度可持续得1分。2.管理机制（如管护和资金投入等）可持续得2分。3.环境可持续得1分。 | 4
|  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 项目直接受益人满意程度 | 2 | 反映项目直接受益人满意程度。 | 以满意度90％为标准，每差1％扣0.2分，扣分不封顶。 | 1
[6 empty] | 项目基层实施人员满意程度 | 3 | 反映项目基层实施人员满意程度。 | 以满意度95％为标准，每差1％扣0.2分，扣分不封顶。 | 2
总 分 | [6 empty] | 100 |  |  | 79
评价 结果 |  | 累计得分 |  |  |  |  | 79
|  | 绩效等级 |  |  |  |  | 优（得分≥90），良（90＞得分≥80），中（80＞得分≥70），低（70＞得分≥50），差（得分＜50） |  |  | 中