## 自评得分表
附表1：
惠来县隆江中学修建学生食堂宿舍楼建设项目绩效评价表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分说明
项目立项 | 项目立项 | 依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | 根据项目的立项依据，酌情打分；立项时未上传相关资料或资料与项目不相关的0分。 | 2 | 2
|  | 规范性 | 项目立项过程是否符合相关要求，包括项目实施前的充分调研及科学决策、制定详细明确的计划或实施方案、立项程序的规范性、审批文件与材料的合规性。 | 根据项目立项的计划、实施方案及相关资料的详细、合理等情况，酌情打分；无材料或材料与项目不相关的0分。 | 2 | 2
| 预期绩效目标 | 合理性 | 项目所设立的预期绩效目标是否根据入库评审意见修改、是否与项目有相关性、是否依据充分、是否客观实际等 | 根据项目预期绩效目标的设置情况酌情打分；不相符的0分。 | 3 | 3
|  | 明确性 | 预期绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | 根据项目预期绩效目标的明细情况酌情打分；笼统未作细分的0分。 | 2 | 2
项目管理 | 资金管理水平 | 配套资金到位率 | 实际到位配套资金/计划投入配套资金×100％ | 到位率100%：2分；90%-99%：1.5分；80%-89%1分；70%-79%：0.5分；70%以下：0分。 | 2 | 1.5 | 资金到位率为89.79%
|  | 支出偏离率 | ¦1-实际支出金额/预算下达初始数¦*100% | 支出偏离率在10%以内得10分；11%-20%得8分；21%-30%得6分；31%-40%得4分；41-50%得2分，50%以上得0分。（如有合理解释，可根据实际情况打分） | 10 | 10
|  | 支出规范性 | 项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。 | 合规：2分；基本合规：1分；存在违规情况：0。 | 2 | 2
|  | 支出合理性 | 项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。 | 合理:2分；一般：1分；不合理:0分 | 2 | 2
|  | 支出相符性 | 1.项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符； 2.资金支出进度与项目实施进度、支出调整的合理性。 | 支出与项目完全相符：3分;基本相符：2分;存在不相符情况：1分；完全不符：0分。 | 3 | 3
| 实施管理水平 | 基础保障 | 项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。 | 人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:2分；保障欠充分:1分；无保障的：0分。 | 2 | 2
|  | 执行力度 | 项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；项目调整、变更情况，包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。 | 结合项目的执行情况，酌情打分。 | 5 | 5
|  | 跟踪监管 | 项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。 | 根据措施的情况，酌情打分；无相关措施0分。 | 5 | 5
项目绩效 | 项目产出 | 产出完成程度 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 完成目标95%及以上:12-14分;完成90-94%:9-11分;完成80-89%:6-8分;完成70-79%：3-5分;完成60-69%:1-2分;完成60以下:0分（如不能量化可根据实际情况合理估算） | 14 | 14
|  | 产出质量 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% | 完成目标95%及以上:9-12分;完成90-94%:7-8分;完成80-89%:5-6分;完成70-79%：3-4分;完成60-69%:1-2分;完成60以下:0分（如不能量化可根据实际情况合理估算） | 12 | 9 | 因加紧工期未能按合同进度施工，未能完成工程竣工与质量验收资料
|  | 产出时效性 | 产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。 | 根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。 | 9 | 9
|  | 产出成本节约程度 | 反映和考核项目的成本节约程度 | 1、在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过初始预算计划的得满分3分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 2、在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的得满分3分，成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分； | 0 | 0 | 未收到财政竣工财务决算审计，无法评价成本节约情况
| 项目效益 | 经济效益、社会效益、其他可测评效益、社会公众或服务对象满意度 | 经济效益：项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。 社会效益：项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。 其他可测评效益：结合项目特点，项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。 社会公众或服务对象满意度：项目面向的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度（一般采取社会调查的方式）。 | 根据各方面效益综合给分（若只有一项效益,最高得分不超过10分） | 15 | 10
获取性绩效 | 采购带动本地发展力 | 采购带动本地发展力 | 依法依规采购，带动本地企业发展的能力。 | 依法依据采购的前提下，从本地企业采购商品服务的资金量、资金比例酌情加分； | 5 | 4
| 争取上级资金支持 | 争取上级资金支持 | 争取上级资金对项目支持，减少区级负担。 | 根据向上级额外争取的资金支持的资金量，占总投入的比例酌情加分（不包含上级的普遍性支持政策） | 5 | 5
综合得分（满分100分） |  |  | 备注：“优秀”等次：100－90分；“良好”等次：89－80分；“合格”等次：79－60分；“不合格”等次60分以下。 |  | 100 | 90.5