惠来县华侨中学新建教学楼

绩效评价报告

评价机构：广州成鹏会计师事务所（普通合伙）

机构负责人：杨宇刚

评价基准日：2021年10月31日

目录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作情况	5

（一）绩效评价目的	5

（二）绩效评价原则	5

（三）绩效评价指标体系	5

（四）绩效评价方法	6

（五）绩效评价工作过程	6

三、绩效评价指标分析情况	7

（一）项目资金情况分析	7

(二)项目组织实施情况分析	9

（三）项目绩效情况分析	10

四、评价结论	12

五、存在问题	12

（一）付款手续填写不规范	12

（二）付款程序不合规	13

六、改进建议	13

（一）强化绩效管理意识，提高绩效管理水平	13

（二）严格按照规定支付款项	13

惠来县华侨中学新建教学楼

绩效评价报告

报告文号：成鹏〔2022〕第0019号

我们接受惠来县财政局委托，对惠来县华侨中学新建综合教学楼建设项目进行了绩效评价。保证所提供资料的真实性、完整性是惠来县教育局和项目相关单位（惠来县华侨中学）的责任。我们的责任是在执行有关程序的基础上，根据绩效评价办法有关规定对项目做出客观的评价。

我们的评价工作是依据《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件进行的。在评价过程中，我们对项目进行了实地核查、现场走访，审阅了相关文件、检查了相关财务记录并查阅了其他相关资料，为出具科学、合理的绩效评价意见和建议夯实了基础。现将评价内容报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项的背景和目的

为全面落实国家和广东省《中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，根据义务教育学校办学基本标准和均衡发展的要求，按照“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”方针，全面改善薄弱学校基本办学条件，深入推进义务教育学校标准化建设，促进义务教育均衡发展和扶持困难群体，合理配置教育资源，向农村地区、贫困地区和民族地区斜倾，加快缩小教育差距，整体提升义务教育发展水平。

惠来县华侨中学占地21328平方米，改造前有教学楼2栋（共42间教室，所有教室配套多媒体和直饮水设备），科学楼2栋，学生宿舍楼1栋，教工宿舍楼 7栋。现有教职工254人，学生3590人。随着惠城区人口的不断增加，学校入读的学生越来越多，面临的招生压力越来越大，常规课室严重不足。教学楼的建设有效解决了建设前常规课室紧缺问题，改善学生的学习环境，满足日益增长的学生入读需求及学校办学需要，促进当地经济发展。

2.项目立项依据

根据《关于惠来县华侨中学新建教学楼工程项目可行性研究报告的批复》（惠发改投〔2019〕51号）进行惠来县华侨中学新建教学楼立项。

3.项目预算资金来源

根据《惠来县人民政府办公室关于2018年农村义务教育薄弱学校改造中央补助资金分配方案》（惠府办函〔2018〕94号），分配资金144万元；《惠来县人民政府办公室关于2018年农村义务教育薄弱学校改造中央补助资金分配方案的批复》（惠府办函〔2019〕10号），分配资金65万元；《惠来县人民政府办公室关于教育系统2018年及以前年度回收专项存量资金重新安排方案的批复》（惠府办函〔2021〕160号），分配资金210万元；自筹资金4.18万元。

4.项目计划实施内容

项目建设内容：新建一栋四层教学楼，建筑面积约1270平方米，内设普通教室10间，学位数500个。

项目建设工期：计划总建设期为180天（从2020年8月12日开始施工，至2021年2月7日竣工）

5.项目的组织及管理

项目管理单位：惠来县华侨中学。负责协调改善义务教育薄弱学校基本办学条件的实施工作。

招标代理单位：广东启正招标代理有限公司。负责承担本项目工程施工的招标代理工作。

项目施工单位：惠来县建设安装工程公司。负责本项目的工程施工。

项目监理单位：揭阳市工程建设监理有限公司惠来分公司。负责对工程物资及施工的检测、施工管理技术的检测、建筑节能的检测、建筑工程施工及检查的检测、工程竣工与质量验收的检测等。

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合经济社会发展规划和部门职能要求，符合申报条件，取得了立项批复文件，申报、批复程序合规。

（二）项目绩效目标

1.项目总体绩效目标

建设一栋建筑面积约1270平方米的四层框架结构教学楼。项目建成后增加教室10间，学位500个。

2.项目具体绩效指标

产出数量指标：建筑面积约1270平方米，建设内容完成100%；

产出质量指标：工程质量等级评定为合格，建成项目可以正常交付使用；

产出时效指标：拟开工时间2020年8月12日，预计竣工时间：2021年2月7日；因施工许可证2020年12月9日才颁发，实际建设期限：开工时间：2020年12月18日，竣工时间：2021年8月30日。

产出成本指标：成本≤2,768,800.00元。

经济效益指标：推动当地未来经济建设的发展；

社会效益指标：推动全县公共教育协调发展。

该项目的绩效总体目标的制定清晰明确，并结合实际情况，对绩效目标进行了细化和量化，明确了项目产出指标和项目效益指标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对财政支出的经济性、效率性及效益性和公平性进行的综合性评价，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）绩效评价原则

1.科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3.分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则。评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设定

根据财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的要求，本次评价主要从项目的决策、过程、产出和效益四方面展开。为满足评价需要，指标体系共设置为三级，包括4个一级指标，8个二级指标，19个三级指标。详见附表1。

2.评定等级设定

为了按照统一规则和标准实施评价工作，更加准确地反映惠来县华侨中学新建教学楼建设项目的绩效实际情况，我们根据财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的规定，设定了各级指标的权重和分值，并将综合绩效评价分为四个等级。具体评价等级分类如下：

| 项目 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 100－90分 | 89－80分 | 79－60分 | 60分以下 |

（四）绩效评价方法

本次绩效评价以惠来县华侨中学综合教学楼建设项目为评价对象，在坚持简便有效原则的前提下，我们通过资料审查和实地核查等方式，采用了成本效益分析法、目标预定与实施效果比较法、因素分析法、最低成本法等绩效评价方法，以评价绩效目标的实现程度。

（五）绩效评价工作过程

1.前期准备

接到委托，我们迅速成立了绩效评价小组，并制定了绩效评价工作方案。

2.组织实施

首先，绩效评价小组从惠来县华侨中学收集资料，包括项目政策依据、批复文件、招投标备案资料、管理制度文件、检测资料、专项资金管理办法和资金收支财务手续、中标通知书、施工合同、建设工程造价咨询合同、建筑工程施工文件、结算审批资料等相关文件，针对该项目情况进行多角度分析。

其次，为了详细了解惠来县华侨中学新建教学楼建设项目的情况，绩效评价小组通过现场核查、询问管理人员等方式对项目的运行情况进行了综合分析。

最后，绩效评价小组成员通过多次综合讨论，形成初步评价意见，并和项目管理单位沟通交换意见，形成评价结论。

3.分析评价

根据绩效评价小组对收集的文件资料进行的研究、对现场整体情况的核查以及对管理人员询问等情况的汇总分析，结合项目支出指标体系进行评分，最终形成综合性的书面报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金计划投入情况

根据《关于要求批准2018年农村义务教育薄弱学校改造中央补助资金分配方案的请示》（惠教〔2018〕72号）、《关于要求批准2018年中央追加农村义务教育薄弱学校改造补助资金分配方案的请示》（惠教〔2019〕9号）、《惠来县人民政府办公室关于教育系统2018年及以前年度回收专项存量资金重新安排方案的批复》（惠府办函〔2021〕160号），分配华侨中学综合教学楼建设项目农村义务教育薄弱学校改造中央补助资金2,727,000.00元。

2.项目资金管理情况

资金到位率

本项目的预算资金为2,727,000.00元，根据惠来县华侨中学提供的财务支付凭据，本项目资金于2020年12月27日由惠来县财政局转账支付施工单位627,000.00元、2021年08月02日惠来县财政局转账支付施工单位1,009,200.00元、2021年09月22日惠来县财政局转账支付施工单位1,049,536.00元，到账金额为2,685,736.00元，预算资金与已支付资金差额41,264.00元为预留项目质量保证金，本项目资金到位率为100%。

预算执行率

项目已完成竣工结算，根据惠来县华侨中学提供的财务资料，项目财政预算资金为2,727,000.00元，截止到2021年09月22日，已支付2,685,736.00元给惠来县建设安装工程公司，预算执行率为98.49%，根据评分标准扣0.5分。

资金使用合规性

根据惠来县华侨中学提供的财务资料，资金支付后附的手续符合惠来县财政局教育项目资金支付的规定。

通过对财务手续的检查，惠来县华侨中学分3次6笔将工程款支付给施工单位，付款手续中工程进展情况填写不具体、不完整，付款手续中申请审批表和验收表记录工程进展情况同采购合同中工程完工后采购人支付合同价款至85%作为工程进度款不一致。

该项目实施过程中组织程序合法合规，业务制度基本得到有效执行，但付款程序部分不符合合同规定，根据评分标准扣1分。项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付审批程序完整，手续齐全，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二)项目组织实施情况分析

惠来县华侨中学在财务管理方面制定了基本建设财政专项资金管理制度，在业务管理方面制定了项目监督检查管理制度，工程建设项目招投标管理制度、工程建设档案管理制度，该业务和财务管理制度健全，为项目顺利实施提供了保障。项目的财务和业务管理制度基本健全、合规、完整。

本项目前期聘用了造价公司（揭阳市工程建设监理有限公司惠来分公司）对项目进行评估，采用公开招标程序，有完整的招投标备案资料，并履行了合同管理制度。施工过程中实行监理制，全程把控工程质量和工程进度，对工程量和合同价的变更进行了现场签证，竣工后对工程量及价位进行了最终审核，最大限度的发挥资金效益，防止资金浪费。项目实施过程中组织程序合规，业务制度基本得到有效执行。

（三）项目绩效情况分析

1.项目产出情况分析

产出数量

根据《工程竣工与质量验收资料》，已完成建筑面积1270平方米的教学楼建设，建设内容完成率100%。

评价认为，项目产出数量已达到目标。

产出质量

本项目严格按照基本建设程序、有关工程技术标准和规范管理制度组织工程施工管理和质量监督，签订了《建设工程委托监理合同》，监理单位按照合同规定对工程物资及工程施工全过程实施了质量检测并形成验收文件，项目验收达标率100%，未发现验收不合格记录。产出质量达到了绩效目标的要求。

产出时效

根据施工合同和《工程竣工与质量验收资料》，合同约定的工期为180天（从2020年8月12日开始施工，至2021年2月7日竣工），因办理施工许可证等原因，工程停工4个月。本项目实际于2020年12月18日开始施工，竣工日期为2021年8月30日。项目产出时效未达到绩效目标的要求，根据评分标准扣4分。

产出成本

本项目的预算成本为2,768,800.00元，根据《建设工程结算审核报告》，最终审定的结算金额为2,768,800.00元，因未收到财政竣工财务决算审计，无法评价成本节约情况。

2.项目效益情况分析

经济效益

本项目为教育设施建设项目，为当地及周边地区的适龄学生提供更加宽阔的学习场所，更好满足当地及周边地区适龄初高中学生求知的需要，为国家和社会培养下一代青年人才，推进当地经济社会发展打下坚实基础。项目产生的经济效益达到绩效目标的要求。

社会效益

本项目的建设极大的改善了惠来县华侨中学的教学环境，让更多周边城区学生来校安心学习、健康成长。项目的建设是加强惠来县农村义务教育的重要举措，对缩小区域教育发展差距，推动全县公共教育协调发展，促进构建社会主义和谐社会具有重要意义。项目产生的社会效益基本达到绩效目标的要求。

可持续影响指标

本项目目前已投入使用，根据《工程竣工与质量验收资料》，本项目从材质到施工均验收合格，但是从新建教学楼使用配套功能上，还需要进一步完善，如没有洗手台，洗手间空间较小，课室学生多、闷热且未安装空调等，可持续影响指标根据评分标准扣4分。

服务对象满意度

为了解惠来县华侨中学新建综合教学楼建设项目建成并投入使用后对当地教育的影响，我们对教师、学生进行了满意度问卷调查。从现场访谈结果来看，新建的华侨中学教学楼，改善了学校办学条件，为学生提供了良好的就读环境，做到了让学生家长放心、顺心、安心，受益对象满意度达到绩效目标的要求。

四、评价结论

经汇总分析，本项目绩效评价综合得分为90.50分，绩效评定级别为“优秀”，其中项目立项得分为9.00分，项目管理得分为29.50分，项目绩效得分为42.00分，获取性绩效得分为10.00分。

五、存在问题

（一）付款手续填写不规范

付款手续中“财政（中央预算内）专项资金报账申请审批表”和“验收表”工程进展情况存在填写不具体、不完整现象。

（二）付款程序不合规

项目管理单位在支付工程款时，部分工程款未依据采购合同完工进度付款，付款进度同完工进度部分不一致。

六、改进建议

（一）强化绩效管理意识，提高绩效管理水平

设定绩效目标是评价工作的出发点和关键，在绩效管理中，绩效目标的设置是非常重要的环节，不仅为资金管理使用提供绩效导向和规划性目标，还为绩效评价提供比较合理的目标依据。建议隆江中学加强绩效工作管理培训，使得相关人员认识到开展绩效管理工作的重要性，提高开展绩效管理工作能力。

（二）严格按照规定支付款项

财务人员应严格按照规定的结算方式支付款项，确认项目监理单位的检测质量无误时再进行结算，既可以保证工程质量同时也能起到很好的监管作用。

财务人员在审核付款手续时也应监督申请人是否依据合同完工进度申请款项，对不符合同完工进度申请的资料不予以办理。

附表1：惠来县华侨中学新建教学楼绩效评价表

广州成鹏会计师事务所（普通合伙）

2021年12月28日