附件2

揭阳市惠来县

2022年涉农统筹整合转移支付

区域绩效自评报告

填报单位名称：惠来县涉农资金统筹整合领导小组办公室

填报人：胡沛会

联系电话：13592906893

填报日期：2023年3月10日

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

㈠领导小组研究涉农工作情况

惠来县涉农资金统筹整合领导小组分别于2022年1月17日、3月10日、4月26日、5月17日、6月2日、7月19日、8月12日、8月25日、12月6日召开领导小组和涉农工作联席会议（或与县政府常务会议套开），坚持每一个季度对本地区涉农工作进展情况进行研究，结合工作实际适时组织有关涉农业务主管部门、建设单位集体研究项目实施情况，协调解决有关困难问题，推动涉农项目顺利实施；建立县委书记、县长亲抓亲管机制，抓好研究、部署和着力推动惠来县涉农统筹整合改革工作，带头加强对政策的学习理解，强化资金整合使用工作理念，重点牵头督促相关涉农业务主管部门和建设单位加强涉农资金统筹整合政策学习、理解；落实省级涉农资金统筹整合工作指引，合理配置和使用好资源，总结涉农项目资金整合工作经验，进一步提升执行力，推动涉农资金使用集中化、高效化，切实发挥财政涉农资金的最大效益。

㈡2022年涉农资金分配情况

根据《广东省财政厅关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（粤财农〔2021〕152号）、《广东省财政厅关于下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（粤财农〔2022〕33号）、《广东省财政厅关于下达2022年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）的通知》（粤财农〔2022〕80号）和《广东省财政厅关于下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（农村集中供水全覆盖攻坚行动省级奖补资金）的通知》（粤财农〔2022〕104号）精神，结合惠来县实施乡村振兴战略的整体规划、省级各业务主管部门审查结果作为确定资金分配额度的重要因素，按照省级下达涉农资金优先支持的考核工作任务清单18项和大事要事保障清单8项的内容，依据资金统筹原则要求进行分配安排：一是驻镇帮镇扶村资金实行单列管理，统筹用于相关涉农项目；二是遴选项目必须通过省级审查且成熟度高的项目；三是在优先确保完成考核工作任务的基础上，聚焦本地区乡村振兴短板，从省级联合审查通过项目中确定要实施的涉农项目；四是从《大事要事清单》中选择2-3项工作重点推进。经县各涉农资金牵头部门提出资金分配使用意见，报请县涉农资金统筹整合领导小组审议通过和县人民政府常务会议批准同意，2022年惠来县统筹安排省级涉农资金项目63个共计36265万元，其中：①农业生产发展类项目13个4152.5万元；②农村人居环境整治类项目4个2842.8万元；③精准扶贫精准脱贫类项目9个21505万元（含第一批驻镇帮镇扶村项目16500万元、第二批驻镇帮镇扶村项目4965万元）；④生态林业建设类项目8个2191万元；⑤农业农村基础设施建设类项目29个5573.7万元。

㈢2022年涉农资金调整情况

2022年9月份中旬，根据《广东省涉农资金统筹整合管理办法（2020年修订）》（粤财农〔2020〕106号）和《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于印发省级涉农资金统筹整合工作指引的通知》（粤涉农办〔2021〕1号）精神，结合我县涉农资金统筹整合工作实际，为加快我县省级涉农转移支付资金的使用进度，提高资金使用效益，经惠来县涉农资金统筹整合领导小组会议审议通过，并报请县人民政府常务会议批准同意，按照突出重点项目、突出考核任务、突出项目成熟度，从县涉农资金储备项目库遴选项目中，对我县2022年度相关省级涉农资金项目进行调整，涉及项目资金共952.374万元，占2022年下达省级涉农资金36265万元的2.63%，并按规定要求做好相关涉农项目调整申报入库工作。具体调整资金项目如下：

1、调增资金项目3个共952.374万元。其中：县农业农村局调增“2022年揭阳市惠来县村内道路硬化建设项目”资金795.25万元、“2022年揭阳市惠来县荔枝品种改良推广示范项目”资金86万元，县水利局调增“惠来县流域面积50平方公里以下河道管理范围划定项目”资金71.124万元。

2、调减资金项目3个共952.374万元。其中：县农业农村局调减“2022年揭阳市惠来县农村改厕问题摸排整改项目”资金795.25万元、“2022年揭阳市惠来县网络节+云展会”资金86万元，县水利局调减“惠来县2020-2022年度小型水库安全运行管理标准化建设（2022年）”资金71.124万元。

㈣2022年涉农资金使用总体情况

一是根据《中华人民共和国预算法》、《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》、《广东省涉农资金统筹整合实施方案（试行）》、《广东省涉农资金统筹整合管理办法（2020年修订）》、《广东省省级涉农资金统筹整合工作指引》、《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管办法》、《揭阳市涉农资金统筹整合实施方案（试行）》、《揭阳市涉农资金统筹整合管理办法》、《惠来县涉农资金统筹整合实施方案（试行）》、《惠来县涉农资金统筹整合管理办法》、《惠来县乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管实施细则》等有关规定，按照“四个优先安排”和“两个删除”的原则，重点落实省确定的考核事项，省民生实事中涉农重点事项，并将市委专题会议上确定的“农村集中供水保障、生活污水处理、农户管控和危房改造、农村公路提升、乡村产业发展”作为进入储备项目库的主攻方向，对照县委、县政府“一是优先安排考核事项；二是聚焦督办催办事项；三是科学有序安排部门资金；四是突出打造特色亮点项目”的涉农统筹整合工作思路，充分发挥涉农资金统筹整合县级自主权，在对现有涉农资金梳理的基础上，对各行业内涉农资金在预算编制环节进行源头整合，在预算执行环节进行统筹，加强行业内涉农资金整合与行业间涉农资金统筹的衔接配合，统筹谋划具体涉农项目。

二是结合《广东省财政厅关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（粤财农〔2021〕152号）、《广东省财政厅关于下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（粤财农〔2022〕33号）、《广东省财政厅关于下达2022年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）的通知》（粤财农〔2022〕80号）和《广东省财政厅关于下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（农村集中供水全覆盖攻坚行动省级奖补资金）的通知》（粤财农〔2022〕104号）精神，以我县实施乡村振兴战略整体规划及上级业务主管部门审查结果作为确定资金分配额度的重要因素，按照“谁主管、谁审批、谁使用、谁负责”的原则，落实承担管理责任和实施主体责任，规范管理和使用涉农资金，严格把好资金支付审核关，确保涉农资金依法依规有效使用。

三是依据《广东省省级涉农资金统筹整合工作指引》有关要求，在落实推进加快2022年涉农项目资金使用支出的基础上，按照“一是确保完成省的考核要求；二是集中财力办大事；三是年底前能实现支出”的三大原则要求，落实2022年涉农项目推动、资金拨付、绩效监控、定期通报等工作要求，根据各涉农行业主管部门的涉农项目实施情况，按规定于2022年9月份组织各涉农主管部门进行项目及资金调整，进一步推动涉农资金统筹整合工作向纵深发展，确保项目进度、质量和资金使用安全，提高涉农资金使用效益。

四是根据上级涉农业务主管部门审核批复的区域绩效目标和绩效指标、考核事项任务目标等细化分解情况，按照《广东省省级涉农资金绩效管理暂行办法》（粤涉农办〔2020〕2号）有关要求，对考核工作任务清单和大事要事保障清单等所有涉农项目开展绩效考核，各用款单位按照任务清单和绩效目标开展绩效自评，各涉农业务主管部门形成分类的行业综合绩效考核自评报告报送上级行业业务主管部门，并同步抄送县涉农办（县财政局）。项目完成后，项目承担单位及时开展验收考评，按照“谁审批项目，谁验收考评”的原则，由相应的业务主管部门组织开展项目验收考评，验收结果同步抄送县涉农办（县财政局）。

五是根据《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于做好2023年涉农项目遴选上报工作的通知》（粤涉农办〔2022〕3号）精神，积极开展惠来县2023年涉农项目谋划、入库遴选和储备工作，结合惠来县经济社会发展五年规划和相关涉农专项规划，以及上级涉农行业部门业务培训上明确的工作要点、项目储备审查要求等，按照涉农项目遴选上报“先有项目后有预算、先有预算再有执行、无预算不得执行”和“集中力量办大事”的基本原则要求，对具备实施条件的成熟项目，优先保障国家考核工作和省市的大事要事清单，以及符合省级涉农资金支持范围、县委县政府确定的大事要事，按省、市涉农办确定下达惠来县2023年省级涉农资金申报额度实行总量控制，在扎实做好整体谋划、项目储备的基础上，开展项目遴选上报、公示等相关涉农项目申报入库工作，经县涉农资金统筹整合领导小组审议通过和县人民政府常务会议同意，确定遴选上报惠来县2023年涉农资金统筹整合项目共95个，申请省级补助额度共98332万元，并通过数字财政系统向省涉农办整体上报。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2022年省级共下达惠来县涉农统筹整合转移支付资金共36265万元（其中：第一批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金16500万元、第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金4965万元），考核工作任务和大事要事保障任务目标41项，其中：2021年11月24日收到《广东省财政厅关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（粤财农〔2021〕152号）省级涉农统筹整合转移支付资金30603万元；2022年4月4日收到《广东省财政厅关于下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（粤财农〔2022〕33号）省级涉农统筹整合转移支付资金648万元、2022年6月1日收到《广东省财政厅关于下达2022年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）的通知》（粤财农〔2022〕80号）省级涉农统筹整合转移支付资金4965万元；2022年6月28日收到《广东省财政厅关于下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（农村集中供水全覆盖攻坚行动省级奖补资金）的通知》（粤财农〔2022〕104号）省级涉农统筹整合转移支付资金49万元。

收到省级资金后，分别于2021年12月21日、2022年4月26日、2022年7月19日和2022年8月25日惠来县涉农资金统筹整合领导小组召开会议（或与县政府常务会议套开）对全县的资金分配方案（即拟实施项目明细）和区域绩效目标进行审议并原则通过，按照审议结果，惠来县涉农办（县财政局）分别于2022年1月10日、2022年5月16日、2022年7月29日和2022年9月15日向市级报送了资金分配方案（即拟实施项目明细）和区域绩效目标。

2022年度惠来县省级涉农资金项目分解下达预算和绩效目标情况主要为：

第一类：农业产业发展类

下达我县2022年农业产业发展类省级涉农资金4152.5万元（考核工作任务和大事要事保障任务1067万元 、其他涉农工作任务3085.5万元）。该类资金由惠来县农业农村局牵头，惠来县自然资源局等部门参与，分配和使用方案如下：

㈠、考核工作任务和大事要事保障任务

1、动物疫病防控项目资金153万元，由惠来县农业农村局组织实施，重点用于开展口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病强制免疫抗体水平，小反刍兽疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、新城疫等优先防治病种抗体检测，兼具对动物源布鲁氏菌病、牛结核病、狂犬病等人畜共患病，防范非洲猪瘟病毒、牛结节病、蓝舌病（共13个病种）等重点外来动物疫病的采样、实验室监测工作。

2、农产品质量安全检测项目资金45万元，由惠来县农业农村局组织实施，用于完成300批次定量检测和2500批次定性检测的种植业产品质量安全监测任务。

3、农产品质量安全监测检测项目资金60万元，由惠来县农业农村局组织实施，用于完成蔬菜产品种植养殖环节的定量检测1000批次。

4、基本农田保护项目资金809万元，由惠来县自然资源局负责指导监督使用，惠来县各镇（场）、村负责组织实施，完成基本农田保护任务26.9554万亩，每亩补偿标准30元/亩/年。

㈡、其他涉农工作任务

5、已移交垦造水田省级项目地力培肥项目资金15.5万元，由惠来县农业农村局组织实施，对2020年以前己移交的垦造水田省级项目“2018年度揭阳市惠来县隆江镇象湖村、头寮村、邦山村后港经联社垦造水田项目”的134.17亩水田中加强地力培育，因地制宜、有针对性采取合适的地力培肥措施。

6、植物疫病防控项目资金100万元，由惠来县农业农村局组织实施，重点用于做好在玉米、水稻等农作物主产区设置田间监测点，并做好防控物资储备；发放红火蚁防控专用药剂，开展红火蚁专业化防控示范及宣传培训。

7、鲍鱼凤梨地理标志申报补助项目资金30万元，由惠来县农业农村局组织实施，主要用于地理标志登记过程中指标检测、品质鉴定、情况调查、产品生产范围GPS界定、制定技术规范、资料的收集与打印、名录外审定等费用。

8、扶持壮大村集体经济试点村补助项目资金940万元，由惠来县农业农村局组织实施，计划扶持全县47个村，采取多种经营方式投入农业生产，开发利用集体经营性建设用地，增加可长期稳定收益的村集体固定资产资源，盘活村级不动产，开展租赁经营，实现村集体经济稳定增收。

9、网络节+云展会项目资金214万元，由惠来县农业农村局组织实施，用于举办我县2022年“网络节+云展会”活动，强化落实数字农业农村发展行动计划和农产品市场体系建设，组织引进互联网资源和农产品采购商资源，大幅拓展云上销路，进一步扩大“惠来生态凤梨”“惠来鲍鱼”“惠来荔枝”等名气，实现特色农产品优品优价，促进农民增收。

10、数字农业云平台项目资金50万元，由惠来县农业农村局组织实施，用于搭建上云框架及平台，农企产业集群上云，利用信息化创新技术实现全产业链高效汇聚，强化数字生产、数字监管、数字决策，做到优势特色生产、加工、流通全程可视、质量可追、标准可查，为规模种植、特色加工、品牌培育、市场开发等方面实现产业化、现代化、品牌化、特色化发展提供重要支撑。

11、职业农民培训（精勤农民培育）项目资金50万元，由惠来县农业农村局组织实施，用于全年培育新型农业经营主体带头人和农业技术人员，通过系统的理论学习及现场教学，提升职业农民（精勤农民）的综合能力，调动广大职业农民（精勤农民）的积极性、主动性和创造性，为当地现代农业可持续发展发挥重要的作用。

12、政策性农业保险省级财政保费补贴项目资金1600万元，由惠来县农业农村局组织实施，用于完成水稻两造10万亩，水果3.1万亩，蔬菜1.3万亩，能繁母猪0.9万头，仔猪18万头，育肥猪18万头，肉鸡30万羽，肉鸭5万羽，农房18万户等；根据地方发展需要，开设地方特色险种鲍鱼和番薯等保险项目，预计鲍鱼200份、番薯1.8万亩。

13、荔枝品种改良推广示范项目资金86万元，由惠来县农业农村局组织实施，用于2022年实施规模化品种改良700亩，其中东埔农场鸡岗村南山片区540亩、东港镇宫兜村160亩，改良品种以乌叶、怀枝为主，拟更换为井岗红糍、岭丰糯、仙进奉、巨美人、青龙桂味等优良新品种。

第二类：农村人居环境整治类

下达我县2022年农村人居环境整治类省级涉农资金2842.8万元，全部属考核工作任务和大事要事保障任务。该类资金由惠来县农业农村局牵头，惠来县住房城乡建设局、惠来县水利局等部门参与，分配和使用方案如下：

1、村内道路硬化建设项目资金1569.05万元，由惠来县农业农村局负责指导监督使用，惠来县各镇（场）、村组织实施，根据省、市下达建设任务与我县实际情况，完成未硬底化自然村村内道路2457.6公里，其中干路92.84公里，支路332.87公里，巷路2032.5公里。

2、农村改厕问题摸排整改项目资金224.75万元，由惠来县农业农村局负责指导监督使用，惠来县各镇（场）、村组织实施，用于在对全县农村厕所进行全面摸排的基础上，对摸排出来的问题进行全面整改，年底前整改40%以上问题厕所，开展村庄清洁行动，提升村庄人居环境。

3、镇级生活垃圾转运站升级改造项目资金1000万元，由惠来县住房城乡建设局组织实施，用于惠来县岐石镇、葵潭镇、侨园镇、溪西镇4个镇简易生活垃圾转运站升级改造。

4、农村集中供水全覆盖攻坚行动省级奖补资金49万元，由惠来县水利局组织实施，用于支持农村供水相关工作。项目名称：惠来县惠城镇石兰口村供水站建设工程。建设内容：在原清水池位置新建供水站，主要建设内容包括一体化水净化设施、消毒设施；供水站围墙及管理房；约1.5公里输水管网等配套设施。

第三类：精准扶贫精准脱贫类

下达我县2022年精准扶贫精准脱贫类省级涉农资金21505万元，全部属考核工作任务和大事要事保障任务。该类资金由惠来县农业农村局（县委农办、县乡村振兴局）牵头并组织实施，分配和使用方案如下：

1、扶贫小额信贷贴息项目资金40万元，用于对建档立卡贫困户小额贷款给予贴息，对全县建档立卡脱贫人口贷款金额在5万元以下（含5万元），贷款年限3年以内的脱贫人口小额信贷进行全额贴息，预计贴息建档立卡脱贫人口175人。

2、农村低收入人口动态监测项目资金150万元，用于健全监测对象快速发现和响应机制，细化完善入户走访、自主申报、基层上报、数据比对、热线信访、 集中排查等方式方法，互为补充、相互协同。

3、建设镇域基础设施项目资金13320万元，项目以镇域为基本单元，完善乡村基础设施，健全城乡基础设施统一规划、统一建设、统一管护机制。改造提升农贸市场和农产品集散中心，因地制宜打造特色镇村，致力打造富有内涵的美丽圩镇。推广“农民工匠”模式，实施乡村建设行动，持续改善农村人居环境。加快推进农村雨污分流工程建设，深入推进农村“厕所革命”，加快农村生活污水治理。完善镇（场）公共供水、农村集中供水安全保障，抓好农房管控和危房排查整治。加快推进乡镇智慧化改造，建立快速反应、高效办事的政务服务平台和整合资源、融合创新的公共资源产权交易平台。开展美丽乡村风貌提升行动，完成东部沿海美丽乡村示范带建设，改造提升景观风貌，推进镇村同步整治、同步建设、互联互通、融合发展。

4、乡镇公共服务项目资金2700万元，重点用于推进基本公共服务中心建设，整合政策资源，推动东莞市对口帮扶镇优质教育、医疗、文化等公共资源向我县支持倾斜，探索合作办学模式，建设医疗卫生共同体，改善镇村基本办学条件和医疗卫生服务条件，推动义务教育、学前教育优质均衡发展，镇村公共卫生服务、公共文化服务均等化供给。鼓励探索建设具备全托、日托、临时照料、上门服务等综合功能的农村区域性服务中心，妥善解决好农村妇女、老人、儿童“三留守”问题。加强镇村党群服务中心和政务服务终端建设，完善镇村组网格化管理机制，优化镇村法律顾问服务机制，开展智慧乡村、平安乡村、文明家庭创建。加强精神文明建设，挖掘乡村历史文化、农耕文化、人文底蕴，加强传承保护，充分发挥潮汕文化和红色文化资源优势，加快推动老区振兴发展，实现文化振兴。

5、编制县域、镇域乡村振兴规划项目资金330万元，项目重点完成：一是系统谋划、科学编制镇域乡村振兴规划；二是完善镇域优势主导产业和乡村特色农产品发展计划；三是美丽乡镇和生态宜居美丽乡村建设计划；四是农田水利、交通物流等基础设施和公共服务提升计划；五是镇村一体谋划发展。系统谋划、科学的完成编制镇域乡村振兴规划。

6、特色产业发展项目资金315万元，主要安排全县15个镇每个镇21万元用于培育发展1个带动100户以上农户的特色产业发展项目。

7、创建美丽宜居村基础设施项目资金3850万元，安排全县15个镇31个村用于美丽宜居村创建，创建后全县美丽宜居村数为177个，创建美丽宜居村比率达到60%以上。

8、神泉镇澳角村渔民通道（二、三期）建设项目资金700万元，安排用于完善神泉镇镇域基础设施——澳角村渔民通道建设，改善农村人居环境。

9、农村电商产业园项目资金100万元，由惠来县人力资源和社会保障局负责实施，主要用于扶持建设农村电商产业园1个。

第四类：生态林业建设类

下达我县2022年生态林业建设类省级涉农资金2191万元（考核工作任务和大事要事保障任务2063.85万元 、其他涉农工作任务127.15万元）。该类资金全部由惠来县自然资源局（县林业局）牵头并组织实施，分配和使用方案如下：

㈠、考核工作任务和大事要事保障任务

1、沿海防护林建设项目资金258.96万元，用于建设沿海防护林造林及抚育建设面积3544亩，其中造林面积1272亩、抚育面积2272亩。

2、高质量水源林建设项目资金808.64万元，用于建设造林及抚育建设面积24426亩，其中造林面积6500亩、封山育林面积3494亩、抚育面积14432亩。

3、蜈蚣岭县级森林公园整合优化项目资金320.00万元，用于建设惠来县蜈蚣岭县级森林公园整合优化，开展勘界立标、资源本底调查和总体规划编制工作。

4、石榴潭县级自然保护区整合优化项目资金316.25万元，用于建设惠来县石榴潭县级自然保护区整合优化，开展勘界立标、科学考察和总体规划编制工作。

5、薇甘菊防控项目资金120万元，用于薇甘菊除治面积6000亩。

6、松材线虫病防控项目资金240万元，用于松材线虫病防治4000亩。

㈡、其他涉农工作任务

7、政策性森林保险省级财政补贴（生态公益林）项目资金84.82万元，属政策性森林保险财政保费补贴考核工作任务，用于全县生态公益林政策性森林保险35.34万亩。

8、政策性森林保险省级财政补贴项目资金42.33万元，属政策性森林保险财政保费补贴考核工作任务，用于全县商品林政策性森林保险11.02万亩。

第五类：农业农村基础设施建设类

下达我县2022年农业农村基础设施建设类省级涉农资金5573.7万元（考核工作任务和大事要事保障任务4735.7万元 、其他涉农工作任务838万元）。该类资金由惠来县水利局牵头，惠来县交通运输局等部门参与，分配和使用方案如下：

㈠、考核工作任务和大事要事保障任务

1、小型水库库容曲线及大坝溃坝风险图编制项目资金201万元，由惠来县水利局负责指导监督使用，惠来县水利水电工程建设管理中心组织实施，用于完成我县134宗小型水库库容曲线及大坝溃坝风险图编制工作。

2、2020-2022小型水库大坝安全鉴定（2022年度）项目资金215万元，由惠来县水利局负责指导监督使用，惠来县水利水电工程建设管理中心组织实施，用于完成我县20宗小型水库大坝安全鉴定工作。

3、西石湖水闸等7宗水闸安全鉴定项目资金280万元，由惠来县水利局组织实施，用于完成惠来县西石湖水闸、鳌江水闸、后港水闸、蟹地水闸、总铺洋水闸、邦山排洪水闸、红排渠排洪水闸等7宗水闸安全鉴定工作。

4、2020－2022年度小型水库安全运行管理标准化建设（2022年）项目资金178.88万元，由惠来县水利局负责指导监督使用，惠来县水利水电工程建设管理中心组织实施，用于完成我县33宗小型水库安全运行管理标准化建设任务。

5、水资源综合利用规划编制项目资金220万元，由惠来县水利局组织实施，用于全面建设节水型社会，进一步提出优化和调整产业结构和布局的建议；生态环境得到有效改善，河流污染得到遏制并进一步改善；基本完成水资源配置骨干工程，生产、生活、生态用水基本得到满足；基本形成完善的水资源调控体系、供水安全保障体系、水生态安全保障体系和水资源综合管理保障体系；进一步保障水资源与经济社会和环境生态的良性循环，实现惠来县社会经济的可持续发展。

6、水利行业节水型单位建设项目资金48万元，由惠来县水利局组织实施，根据《广东省水利厅关于印发<广东省水利行业节水型单位建设实施方案>的通知》（粤水节约函〔2021〕921号）要求，用于开展惠来县水利行业节水型单位项目建设。建设内容包括人均用水量管理、用水计量管理、节水管理制度建设、用水设备（器具）漏失率管理、节水设备（器具）管理、宣传教育管理、其他节水建设等。

7、供水保障规划（2021-2030）项目资金196万元，由惠来县水利局组织实施，根据《广东省水利厅关于开展“十四五”农村供水保障规划编制工作的通知》（粤水农水农电函〔2020〕76号）文件精神,按照“统一规划、统一建设、统一管理”的总体思想，重点用于供水水源建设、供水型水厂整合改造、供水主干管网建设以及应急备用水源建设等内容，对全县供水工程进行合理布局和优化配置。

8、龙江（邦山主河段）治理工程（大南海）项目资金150万元，由惠来县水利局负责指导监督使用，惠来县水利水电工程建设管理中心组织实施，用于治理河长2.89km。

9、河长制公示牌规范化建设项目资金87万元，由惠来县水利局组织实施，按照《广东省河长、湖长公示牌规范设置指引》，用于对我县408块公示牌进行更新设置。

10、流域面积50平方公里以下河道管理范围划定项目资金373.12万元，由惠来县水利局组织实施，用于对我县流域面积50平方公里以下河道管理范围进行测绘、划定、树立界桩和标识牌。

11、石榴潭灌区续建配套与节水改造工程项目资金800万元，由惠来县水利局负责指导监督使用，惠来县石榴潭水库管理处组织实施，用于建设渠道衬砌23.65公里，加固及改造建筑物107宗，配套灌区现代化管理设备，实施农业水价综合改革等。

12、小水电站“一站一策”清理整改实施方案项目资金61万元，由惠来县水利局组织实施。用于编制27宗《惠来县小水电清理整改“一站一策”整改方案》、11宗小水电站《“一站一策”退出实施方案》。

13、水土保持规划（2020-2030）项目资金42万元，由惠来县水利局组织实施，用于开展全县范围内水土保持分区划分、水土流失重点防治区划分工作。

14、惠城镇石古村供水改造工程项目资金82万元，由惠来县水利局负责指导监督使用，惠来县水利水电工程建设管理中心组织实施，用于新建水陂1座及输水管道3162米，配套建筑物等。

15、惠城镇必樟水厂建设工程项目资金76万元，由惠来县水利局负责指导监督使用，惠来县水利水电工程建设管理中心组织实施，用于新建清水池及全自动净水器设备，配套水厂设施等。

16、2022年“四好农村路”建制村通双车道改造工程（单改双）项目资金1000万元，由惠来县交通运输局组织实施，主要统筹安排用于我县2022年“四好农村路”建制村通双车道（单改双）工程及桥梁改造工程项目攻坚任务，完成建设改造四级双车道长度10.301公里、改造桥梁2座。

17、2022年农村公路日常养护（日常养护）项目资金163.7万元，由惠来县交通运输局组织实施，用于公路整洁、路肩杂草清除，绿化养护等。

18、2022年农村公路养护工程（养护工程）项目资金562万元，由惠来县交通运输局组织实施，用于公路破损修补、整修桥梁、整修涵洞、安全防护、水毁抢修、路肩回填等。

㈡、其他涉农工作任务

19、岐石镇华清电排站工程项目资金190万元，由惠来县水利局负责指导监督使用，惠来县岐石镇人民政府组织实施，用于建设排涝机组2台，总装机容量150kw，总设计排涝流量2.9m3/s。

20、水库移民扶持基金建设项目资金648万元，其中小型水库移民扶助基金611万元、大中型水库库区基金37万元。由惠来县水利局牵头并负责指导监督使用，各相关镇水库移民村组织实施，统筹安排用于我县其他小型水库移民扶助基金支出和其他大中型水库库区基金支出，在10个移民村实施美丽家园项目建设，进一步改善移民村生态环境、提升基础设施水平、完善基本公共服务。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2022年惠来县共统筹整合各级涉农资金54626.52万元支持63个涉农资金项目，其中：省级涉农资金36265万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金4911.52万元，市级资金750万元，县级资金2950万元，其他资金9750万元。

截至2022年12月31日，惠来县统筹整合各级涉农资金支出共31290.14万元，预算执行率为57.28%，其中：中央资金4584.4万元，执行率93.34%；省级涉农资金23136.59万元，执行率63.8%；市级资金234.13万元，执行率31.22%；县级资金580万元，执行率19.66%；其他资金2755.02万元，执行率28.26%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下四方面：一是项目谋划、整合、统筹能力不强，考核事项任务按要求落实上级下达绩效目标差距大。从各涉农资金主管部门来讲，涉农资金统筹整合工作进展和质量仍不够均衡，涉农资金项目谋划精准化程度有待提升，均存在项目前期工作进展缓慢，在安排项目资金时未考虑项目实施进度和实际资金需求，考核事项任务按要求落实上级下达绩效目标差距大，导致项目资金无法形成支出；从各镇（场）和涉农项目实施单位来讲，涉农项目特别是乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目，统筹谋划工作不扎实，均存在因前期工作不精准，项目开展和工作推进意识不强，修改施工方案情况较多，未能及时采取有效措施，既影响项目实施进度，又使项目资金额度安排和使用出现较大偏差；同时，也存在对涉农项目操作流程掌握不熟悉、业务指导不够等诸多情况，严重影响项目推进和实施进度。二是部分涉农项目资金安排不合理，项目进展未达预期，亦未办理资金调整。如县住房城乡建设局组织实施的镇级生活垃圾转运站升级改造项目（1000万元）、县自然资源局（林业局）组织实施的蜈蚣岭县级森林公园整合优化项目（320万元）、石榴潭县级自然保护区整合优化项目（316.25万元）等项目，因覆盖范围广、前期工作和实施进展缓慢，在完善各项审批程序和手续上花费了大量时间，导致项目实施日期严重拖后，未能及时启动项目建设。三是部分涉农项目实施用时长、进度缓慢，造成资金未能真正发挥效益。如农业农村部门组织实施的已移交垦造水田省级项目地力培肥项目（15.5万元）、鲍鱼凤梨地理标志申报补助项目（30万元）、荔枝品种改良推广示范项目（86万元），水利部门组织实施的农村集中供水全覆盖攻坚行动省级奖补资金项目（49万元）、岐石镇华清电排站工程项目（190万元）等在安排项目资金时，未考虑项目实施进度和实际资金需求，项目资金需工程完成建设后通过验收才可支出，导致无法在2022年形成支出。另外，2022年度乡村振兴驻镇帮镇扶村资金全县报账进度仅56%，其中惠城镇31%、东陇镇33%、前詹镇38%、青坑林场43%、溪西镇47%、岐石镇49%、葵潭镇51%、侨园镇52%、仙庵镇53%、东埔农场55%、东港镇55%严重低于全县平均水平，未能及时采取有效措施加快项目实施进度，导致资金闲置。四是地方财力紧张，财政库款不足，严重影响涉农资金的拨付使用进度。当前“三保”稳定问题是地方政府的首要大事，也成为各地政府财力首要保障的第一事项，惠来县受历年资金调度借款影响，国库库款保障规模在合理区间运行举步维艰，从一定程度上影响了涉农资金的资金拨付使用，且本级财政自给率较低，对县级国库可调配的预算资金造成缺口呈持续扩大化状态。

（二）项目实施情况

2022年度，惠来县共实施涉农资金项目63个，县涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，42个项目基本完成了项目年度绩效目标，18个项目正在建设（实施）中，3个项目未开工。各类一级项目中：

1.村庄基础设施建设。共实施3个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目2个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标，2个项目暂未完成项目年度绩效目标。总体上，持续投入创建31个美丽宜居村，扎实推进农村人居环境面貌改善提升；大力推进厕所革命，当年度完成改造提升的农村厕所28个，实现无害化或资源化利用的农村公厕占比达到 40%以上；印发《惠来县农村村内道路建设攻坚行动方案》，对标对表省、市目标要求，全力推进自然村村内干路64.23公里硬底化任务，目前已全部硬化，新增73个自然村（累计182个自然村）实现自然村村内道路目前已全部硬化。

2.农田建设及管护。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，基本完成了项目年度绩效目标。项目对隆江镇2020年以前已建成验收移交的134.17亩垦造水田项目中实施地力培肥，有效改善土壤生态环境，逐步提升土壤有机质含量，提升耕地地力，确保垦造水田项目长期、有效、稳定发挥最大效益。

3.农产品质量安全。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个，基本完成了项目年度绩效目标。通过逐步完善实验室检测设备和耗材的配备，改善检测环境，实现了提高农产品检测能力水平的目标；完成2022年度种植业产品质量安全定量检测512批次，快速检测2544批次，食用农产品种植养殖环节的定量检测500批次。

4.动植物疫病防控。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标，1个项目暂未完成项目年度绩效目标。总体上，动物疫病防控项目全面实施动物强制免疫病种强制免疫工作，应免畜禽群体免疫密度均达到90%以上，免疫抗体合格率保持在70%以上，没有发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事件；植物疫病防控项目有效控制外来入侵物种草地贪夜蛾与红火蚁危害程度，确保不发生大面积连片成灾，不发生重大疫情灾害。农作物重大病虫疫情应急处置率90%以上；红火蚁不扩散危害，4级及5级发生水平控制在总发生面积的3%以下；主要农作物病虫危害损失率控制在5%以下；外来入侵物种清单、分布区域、危害程度达到省级指标要求。

5.推进农业绿色发展。共实施1个项目，其中建设（实施）中项目1个，暂未完成项目年度绩效目标。鲍鱼凤梨地理标志申报补助项目目前正在实施中，申报材料已通过市、省专家认定，现报中央审定中。

6.种业翻身仗。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，基本完成了项目年度绩效目标，项目完成高位嫁接荔枝430亩。

7.政策性农业保险省级财政保费补贴。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，基本完成了项目年度绩效目标。开展特色水果3.54574万亩，保费收入1595.58万元；水稻3.17598万亩，保费收入127.04万元；蔬菜1.2172万亩，保费收入321.05万元；肉鸡1.5万只，保费收入0.9万元；能繁母猪0.4190万头，保费收入37.71万元；仔猪9.02万头，保费收入270.6万元；育肥猪9.02万头，保费收入505.12万元；鲍鱼苗258份，保费收入2580万元;饲料期货价格保险6.7269万吨，保费收入76.88万元；生猪期货价格保险6.7269万头，保费收入708.99万元;蔬菜种植气象指数保险200亩，保费收入12万元；番薯种植保险1.86446亩，保费收入167.80万元；茶叶种植保险0.1116万亩，保费收入22.32万元；玉米种植保险5.5亩，保费收入0.016万元等14个险种，完成保费收入6426.01万元（不含商业险114.469万元，其中商业性蔬菜0.589072万亩，保费收入56.22692万元；商业性能繁母猪0.0030头，保费收入1.5万元；商业性种猪0.0060头，保费收入6万元；商业性中药材0.11055亩，保费收入50.74245万元）。完成年度任务109.91%。其中种植险保费收入2245.80万元；养殖险保费收入4180.21万元。开展政策性农房保险17.2578万户，保费收入143.24万元。

8.构建现代乡村产业体系。共实施5个项目，其中已完工（完成）项目4个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，4个项目基本完成项目年度绩效目标，1个项目暂未完成项目年度绩效目标。总体上，扶持壮大村级集体经济项目通过创新集体经济经营方式，积极获得稳定收益率项目村38个；壮大可长期收益的村集体资产资源，采取多种经营方式，增加村集体收入项目村6个；确保试点项目具有稳定收益的项目村3个；精勤农民培育项目共培育精勤农民173人；数字农业云平台项目提升“惠来五宝”等农特产品知名度和影响力，强化产销资源的平台搭建和有效衔接，满足大宗交易；实现一批“一村一品、一镇一业”建云上云，建设农企云街，邀请入驻企业116家。网络节+云展会项目依靠“惠来五宝”云展会，线上曝光量超2300万人次，促成交易额累计超932万元，不断促进农民增收。

9.巩固拓展脱贫攻坚成果。共实施3个项目，其中已完工（完成）项目2个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标，1个项目暂未完成项目年度绩效目标。总体上，取得了巩固拓展脱贫攻坚成果，实现了受益建档立卡脱贫人口167人次；受益建档立卡脱贫户满意度100%；农村低收入人口监测覆盖率达到100%。

10.镇域公共服务能力提升。共实施3个项目，其中建设（实施）中项目3个，暂未完成项目年度绩效目标。总体上，正加快完成项目指标，着力进一步推进和提升15个镇域公共服务能力，完善15个镇域公共基础设施，提升镇域村公共基础设施水平，实现镇村同建同治同美，提升人居环境，带动区域经济的发展，提升受益群众满意度。

11.驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费。共实施1个项目，其中建设（实施）中项目1个，暂未完成项目年度绩效目标。总体上，正加快完成项目指标，着力加快制定镇域优势主导产业和优势特色农产品发展规划、制定休闲农业标准和发展规划，完善镇域基础设施建设和公共服务规划，制定美丽圩镇和美丽乡村建设规划。

12.全面推进河长制湖长制。共实施2个项目，其中已完工项目2个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上按照河长制湖长制要求，取得了龙江河408块公示牌进行更新设置和惠来县流域面积50平方公里以下河道进行划界，实现了河长制湖长制年度目标。

13.水利安全度汛。共实施4个项目，其中已完工项目3个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，3个项目基本完成了项目年度绩效目标，1个项目暂未完成项目年度绩效目标。总体上，完成了惠来县7宗水闸安全鉴定、20宗小型水库大坝安全鉴定、33宗小型水库安全运行管理标准化建设；全县134宗小型水库库容曲线及大坝溃坝风险图已编制完成，正在根据专家意见进行修改。

14.农村集中供水。共实施3个项目，其中已完工项目3个。实施项目中，3个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成建设水陂1座及输水管道3162米，新建清水池及全自动净水器设备配套设施，完成供水站围墙管理房一体化净水消毒设施。实现了农村集中供水目标。

15.农村水利水电。共实施3个项目，其中已完工项目1个，建设中项目2个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标，2个项目暂未完成项目年度绩效目标。总体上，完成石榴潭水库渠道衬砌23.65公里、加固及改造建筑物107宗；配套灌区现代化管理设备；编制完成27宗《惠来县小水电清理整改“一站一策”整改方案》及11宗小水电站《“一站一策”退出实施方案》；华清村建设排涝机组2台，总装机容量150kw，总设计排涝流量2.9m3/s。目前项目正在实施中。

16.中小河流治理。共实施1个项目，项目已完工，基本完成了项目年度绩效目标，完成治理河长2.89km，为提升我县中小河流防灾抗灾能力，改善流域生态环境，营造水景观，提升河道河岸环境质量，做到生态和谐。

17.水土保持。共实施1个项目，项目已完工，基本完成了项目年度绩效目标。总体上完成了对全县范围内水土保持分区划分、水土流失重点防治区划分工作。

18.水资源节约与保护。共实施3个项目，其中已完成项目1个，项目实施中2个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标，2个项目暂未完成项目年度绩效目标。总体上，通过全面建设节水型社会，进一步加强节水管理。通过水资源综合利用规划编制，优化和调整我县产业结构和布局，全面优化水资源配置。通过惠来县供水保障规划编制，对供水水源建设、水厂整合改造、供水主干管网建设及应急备用水源建设进行合理布局。

19.水库移民后期扶持。共实施10个项目，其中已完工项目9个，实施中项目1个。实施项目中，9个项目基本完成了项目年度绩效目标，1个项目暂未完成项目年度绩效目标。总体上，通过移民村环境整治、道路交通基础设施等建设，实现了消除安全隐患，改善村民生活居住环境，提高群众幸福指数。

20.林业有害生物防控。共实施2个项目，其中已完工项目1个，项目建设实施中1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标，1个项目暂未完成项目年度绩效目标。总体上，按照林业有害生物防控要求，取得了完成林业有害生物防治任务1万亩（松材线虫病防治0.4万亩、薇甘菊防治0.6亩、开展县域内松林17.2609万亩疫情监测及疫木除治），基本实现了林业有害生物防控考核年度绩效目标。

21.自然保护地整合优化。共实施2个项目，其中未开工项目2个，未完成项目年度绩效目标。该2个项目因前期工作量大，在完善各项审批程序和手续上花费了大量时间，导致项目实施日期严重拖后，未能及时开工建设。

22.政策性森林保险财政保费补贴。共实施2个项目，其中已完工项目2个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，按照策性森林保险财政保费补贴要求，取得了完成参保省级以上生态公益林35.27万亩、商品林11.02万亩，实现了政策性森林保险财政保费补贴考核年度绩效目标。

23.造林及抚育。共实施2个项目，其中已完工项目2个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，按照林长制要求，取得了完成造林任务11266亩（工程造林7772亩、封山育林3494亩），完成抚育16704亩（水源林抚育14432亩、基干林带抚育2272亩），实现了林长制考核年度绩效目标。

24.永久基本农田保护。共实施1个项目，其中已完工项目1个，基本完成项目年度绩效目标。总体上，按照基本农田保护补贴要求使用资金并汇总支出使用情况，做到专款专用；确保资金按规定用于基本农田后续管护、农村土地整治、农村集体经济组织成员参加社会养老保险和农村合作医疗等；并督促各镇与各村签订和上报《耕地保护目标责任书》、基本农田保护经济补偿制度协议书和支出凭证单据等；经济补偿资金已全部下发至全县各镇、村进行使用。

25.四好农村路建设。共实施1个项目，其中建设（实施）中项目1个，暂未完成项目年度绩效目标。总体上，取得了有效保障农村公路安全畅通，实现了方便人民群众出行安全便捷，促进农村经济发展，取得显著的经济效益和社会效益。

26. 四好农村路养护。共实施2个项目，其中已完工项目2个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成了全县1165公里农村公路养护，保障群众出行安全。

27.乡村生活垃圾处理。 共实施1个项目，其中未开工项目1个，未完成项目年度绩效目标。该项目因前期工作量大，在完善各项审批程序和手续上花费了大量时间，导致项目实施日期严重拖后，未能及时开工建设。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析

1.巩固拓展脱贫攻坚成果。巩固拓展脱贫攻坚成果期间，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，帮扶对象人口数0.1029万人；同时定期开展监测风险排查和情况分析研判及通报提供数据支撑，健全完善返贫致贫监测对象的帮扶机制；通过调整优化帮扶政策，补齐短板，消除风险，做到早发现、早干预、早帮扶。

2.粮食安全省长责任考核（粮食生产相关内容）。全县完成粮食播种面积49.69万亩，粮食产量18.5万吨；水稻耕种收综合机械化率达76.83%，农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延。

3.强化动物疫病防控。全县禽流感、口蹄疫应免畜禽群体免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率均达70%以上。保障畜产品质量安全，减少动物卫生事件发生，降低发生重大畜禽产品质量安全事件风险。提高我县防控重大动物疫病预警、防控和应急处理能力，防止动物疫病传播，确保不发生区域性重大动物疫情。

4.保障农产品质量安全（食用农产品和林产品质量安全监测、屠宰环节无害化处理）。全县完成2022年度种植业产品质量安全定量检测512批次，快速检测2544批次，食用农产品种植养殖环节的定量检测500批次，确保不发生重大农产品质量安全事故，取得了一定的社会效益。

5.农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理）。印发了《惠来县关于开展2022年村庄清洁行动的通知》，建立健全村庄清洁行动长效管护机制；规范“六个统一”要求，健全“五个一”工作机制，建立农村生活污水的长效运行管护机制；大力推进厕所革命，当年度完成改造提升的农村厕所28个。

6.推进农田建设（推进高标准农田建设，复耕整治撂荒地面积）。全县完成复耕复种面积0.866万亩，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。

7. 全面推进河长制湖长制。2022年完成河湖管护长度230公里。

8. 最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革）。2022年有效控制用水总量在3.022亿立方米之内；新增实施农业水价综合改革面积达到约14.42万亩；完成了渠道衬砌23.65公里、加固及改造建筑物107宗；配套灌区现代化管理设备；完成了节水配套改造面积约2.9万亩。

9. 水土保持规划实施情况考核评估。2022年有效控制治理水土流失面积2平方公里。

10. 水库水闸除险加固和运行管护。2022年完成4座小型病险水库除险加固，16宗小型水库除险加固正在实施，计划今年汛期前完成建设。

11. 中央预算内水利投资执行。2022年度完成石榴潭水库渠道衬砌23.65公里、加固及改造建筑物107宗；配套灌区现代化管理设备。

12. 全面推行林长制。完成基干林带新造林抚育面积2272亩，高质量水源林新造林抚育面积14432亩。

13. 林业有害生物防控。完成林业有害生物防治任务1万亩（松材线虫病防治0.4万亩、薇甘菊防治0.6亩），开展县域内松林17.2609万亩疫情监测及疫木除治，林业有害生物无公害防治率达85%以上，2022年松材线虫病疫点镇实现无疫情。

14. 永久基本农田。基本农田保护项目已完成全县基本农田保护面积269553.75亩经济补偿和上级政府的耕地保护责任目标考核。

15.农村公路养护。完成农村公路养护1165公里，列养率100%，线路覆盖全县，有效保障农村公路安全畅通，方便人民群众出行安全便捷，促进农村经济发展，取得显著的经济效益和社会效益。

16.村内道路建设。印发了《惠来县农村村内道路建设攻坚行动方案》，对标对表省、市目标要求，全力推进自然村村内干路硬化，自然村村内干道建设被列入2022年广东省十大民生实事之一，2022年度新增完成村内道路基本硬底化的自然村数量73个，任务数共64.23公里，目前已全部硬化。

17. 农村集中供水、农村公路提档升级。2022年度完成新增农村规模化集中供水覆盖人口数量0.12万人，实施农村集中供水提质增效工程3宗；完成建设改造四级双车道10.301公里。

18. 美丽圩镇建设。完善15个镇域公共基础设施，提升镇域村公共基础设施水平，美丽圩镇建设期间，实现镇村同建同治同美，提升人居环境，带动区域经济的发展，提升受益群众满意度。

19. 小水电清理整改。编制完成27宗《惠来县小水电清理整改“一站一策”整改方案》及11宗小水电站《“一站一策”退出实施方案》；华清村建设排涝机组2台，总装机容量150kw，总设计排涝流量2.9m3/s；当年度新增退出小水电6宗。

20. 中小河流治理。当年度新增完成中小河流治理长度19.6公里。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

㈠偏离绩效目标的原因

一是对涉农项目谋划、整合、统筹能力不强。主要体现在县级层面还欠缺统领机制，有的部门仍未从根本上转变观念，对涉农资金整合和使用认识不到位，工作推进意识不够，以致涉农资金使用进度缓慢，甚至闲置。

二是涉农资金统筹整合项目考核标准不统一。由于项目实施过程中的各种不确定因素，行业部门上报标准不一致，导致考核和绩效目标不一致，难免出现项目考核重复或者漏项考核。

三是部分涉农资金项目审批流程不一致。增加前期工作困难，审核周期延长，如县住房城乡建设局组织实施的镇级生活垃圾转运站升级改造项目（1000万元）、县自然资源局（林业局）组织实施的蜈蚣岭县级森林公园整合优化项目（320万元）、石榴潭县级自然保护区整合优化项目（316.25万元）等项目，前期工作较为繁琐，手续多，前期工作推进缓慢，2022年涉农资金安排的项目中，截止2021年12月31日，3宗项目尚未能开工建设。

四是部分涉农资金项目研判时间长。依据上级下发的资金额度、任务清单，结合实际对资金分配使用需做进一步研判，提请审核批复过程耗费时间较长，特别是涉及土地权属争议、涉及果林和耕地，以及挂网公示、招投标等。

五是涉农统筹整合工作进展和质量仍不够均衡。部分涉农资金项目谋划精准化程度有待提升，存在项目实施用时长、建设进度严重迟缓的情形，考核事项任务按要求落实上级下达绩效目标差距大。

㈡下一步改进措施

涉农资金统筹整合是推进乡村振兴战略实施的重要途径和有力保障，涉及项目多、资金量大、覆盖面广。在下一步，务必切实压实涉农资金统筹整合的主体责任，采取有效措施加强涉农资金使用管理监督，更好服务乡村振兴战略实施。

一是提高政治站位，压实工作责任。涉农资金统筹整合是推进乡村振兴战略实施的重要途径和有力保障，涉及项目多、资金量大、覆盖面广。近两年多来，我县涉农资金支出进度在全省、全市排名总体偏后，为早日建成一批乡村基础设施，早日实现脱贫后带动乡村振兴，促进我县经济社会发展，县委、县政府多次要求各镇（场）、各涉农单位扎实谋划项目，不断做好涉农资金管理使用工作。在下一步，仍需层层压实涉农资金统筹整合的主体责任，按照“大专项+任务清单+绩效目标”模式，压实压细各镇（场）、各涉农单位的工作责任，强化涉农资金的整合统筹和培训指导，不断强化“集中财力干成事”意识，提高涉农项目管理水平，共同推进涉农工作取得实效，更好服务乡村振兴战略实施。

二是强化统筹整合，健全工作机制。严格按照《广东省涉农资金统筹整合管理办法（2020年修订）》和《广东省省级涉农资金统筹整合工作指引》的规定要求，以实施涉农资金统筹整合改革激励政策为契机，积极改革创新涉农资金管理体制机制，充分发挥涉农资金对全面实施乡村振兴战略的支撑作用，加强行业内、行业间涉农资金统筹整合，使得资金聚焦到涉农工作的重点领域和项目上，促进涉农资金配置更集约、投入更精准、使用更高效，加强督促各涉农部门和建设单位加快项目的实施进度，确保资金按要求、按计划形成实际支出。

三是提前科学谋划，精准确定项目。严格按照《省级涉农资金统筹整合工作指引》和《关于做好我省涉农领域预备项目报送工作的通知》等有关规定，结合省下发的考核事项、省级主管部门明确的项目储备重点方向以及确定的申请补助控制额度等，按照轻重缓急原则，科学合理编制、谋划、储备年度涉农项目。要优先选取安排完成省同期下达考核任务的相关项目，同步统筹保障市县大事要事项目，这样有利于发挥集中财力办大事的政策优势，项目小、散、碎将会削弱办成事的成效。建议各涉农主管部门和各镇（场）在考虑确定省级涉农具体项目时，要把当年度的涉农资金与本级预算、债券资金及中央、省的其他补助统筹结合起来安排。

四是简化项目程序，加快实施进度。要进一步督促各涉农业务主管部门和建设单位结合《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于印发深化涉农资金统筹整合改革实施意见的通知》（粤涉农办〔2019〕18号）中涉农建设项目审批管理负面清单等规定精神，按照“能简则简、能合则合”的原则和“重心前移、并联审批、精简环节、压缩时限”的要求，根据《惠来县简化农村项目建设流程指导意见》规定，简化优化项目审批流程，系统推进涉农项目实施进度，减少建设时间与费用投入，提高整体工作效率，使涉农项目建设发挥实实在在的资金效益。

五是积极调度库款，确保资金保障。面对我县经济下行压力、大规模减税降费政策和各项刚性支出猛增的影响，财政库款资金十分吃紧，县财政部门将认真贯彻落实县委、县政府决策部署，努力把涉农统筹资金项目作为财政支出优先保障事项，加强库款管理与预算执行，积极筹措财政资金，科学合理调度库款资金，在落实加快涉农项目资金支出的基础上，按照确保完成省的考核要求和集中财力办大事的原则，根据各涉农项目实施情况按规定组织各涉农业务主管部门进行项目及资金调整，确保涉农项目建设资金保障并形成支出。

六是加强督促跟踪，落实资金监管。落实县级业务主管部门对实施涉农项目的支出进度跟踪和督促，按照“谁分配、谁使用、谁负责”的原则，落实承担管理责任和实施主体责任，层层压实业务部门和实施单位责任，确保项目进度、质量和资金使用安全；持续强化涉农项目资金监管，通过抓好在建项目库中涉农项目的实施进度、涉农资金支出进度通报、预算执行和绩效“双监控”等工作，特别是乡村振兴战略、创建新农村建设、驻镇帮镇扶村（美丽圩镇建设）资金的使用进度，督促各涉农业务主管部门、各镇（场）和各项目实施单位按实加快涉农资金使用进度，定期分析、及时采取纠偏措施，确保项目保质保效完成任务目标，推动涉农资金安全、提质增效。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

惠来县高度重视2022年度省级涉农专项转移支付区域绩效自评工作，要求单位分管领导具体负责，按照通知要求，积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表。同时，对相关项目的绩效自评结果进行审核。

下一步，将进一步加强涉农项目管理、资金使用、监管等各方面工作，使其达到预期的使用绩效，自评结果将通过政务网站进行发布，接受群众监督。

六、其他需要说明的问题

截至目前，尚没有中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额和需整改情况，但需要进一步完善相关涉农项目的后续工作，确保涉农资金使用安全运行有效。