## 市自评汇总
附件3
揭阳市惠来县2022年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表
年度： | 2022 | 地区：
资金情况 （万元） | 资金类型 | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 预算执行率 | 执行情况说明
| 年度资金总额 | 54626.52 | 54626.52 |  |  | 31290.14 |  | 57.28% | 未执行完毕的简要说明情况。
| 其中：省级涉农资金 | 36265 | 36265 |  |  | 23136.5857 |  | 63.8%
| 相关中央资金 | 4911.52 | 4911.52 |  |  | 4584.4 |  | 93.34%
| 相关市县资金 | 3700 | 3700 |  |  | 814.13 |  | 22%
| 其他资金 | 9750 | 9750 |  |  | 2755.02 |  | 28.26%
总体目标 完成情况 | 年度总体目标 | [5 empty] | 全年实际完成情况
指标类型 | 绩效目标 | 具体指标 |  | 指标类型 | 单位 | 目标值 | 实际完成值 | 完成情况说明 | 未完成原因（或超额完成30%以上的原因）和改进措施
涉农资金大事要事保障清单事项 | 农村生活污水治理 | 当年度新增完成农村生活污水治理的自然村数量 |  | 数量 | 个
| 村内道路建设 | 当年度新增完成村内道路基本硬底化的自然村数量 |  | 数量 | 个 | 省未下达任务 | 73
| 农村集中供水、农村公路提档升级 | 当年度新增农村规模化集中供水覆盖人口数量 |  | 数量 | 万人 | 0.12 | 0.12
|  | 当年度实施农村集中供水提质增效工程数 |  | 数量 | 宗 | 2 | 3 | 2022年3宗农村集中供水项目已完成，有效改进和解决农村供水老困难等问题。
|  | 当年度完成建设改造四级双车道长度 |  | 数量 | 公里 | 12.5 | 10.301 | 完成目标值82.41% | 因个别项目涉及附着物，需协调解决后才能施工
|  | 当年度完成建设改造三级及以上等级路 |  | 数量 | 公里
| 美丽圩镇建设 | 当年度新增完成镇域环境基础整治的圩镇数量 |  | 数量 | 个 | 15 | 15 | 已完成对镇域环境基础整治，实现镇村同建同治同美
| 渔港建设 | 当年度新建国家级渔港经济区数量 |  | 数量 | 个
| 高标准农田建设 | 当年度建成高标准农田面积 |  | 数量 | 万亩
|  | 当年度完成复耕整治撂荒地面积 |  | 数量 | 万亩
|  | 当年度新增高效节水灌溉面积 |  | 数量 | 亩
|  | 建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否
| 小水电清理整改 | 当年度新增退出小水电宗数 |  | 数量 | 宗 | 6 | 6 | 2022年编制《惠来县小水电清理整改“一站一策”整改方案》和小水电站《“一站一策”退出实施方案》
| 中小河流治理 | 当年度新增完成中小河流治理长度 |  | 数量 | 公里 | 19.6 | 19.6 | 2022年完成中小河流治理长度19.6公里。
涉农资金优先支持的考核工作任务 | 巩固拓展脱贫攻坚成果（主要支持产业扶贫等） | 帮扶对象人口数 |  | 数量 | 万人 | 0.1029 | 0.1029 | 已完成对帮扶对象人口的帮扶
|  | 带动帮扶对象增加收入（总收入） |  | 经济效益 | 万元
|  | 不发生规模性返贫 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 没有发生规模性返贫
| 粮食安全责任制（主要支持粮食种植、农业机械化及植物疫病防控等） | 粮食播种面积 |  | 数量 | 亩 | 495800 | 496900
|  | 粮食总产量 |  | 数量 | 万吨 | 18.42 | 18.5
|  | 水稻耕种收综合机械化率 |  | 质量 | % | 76.83 | 76.83
|  | 农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是
| 强化动物疫病防控 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |  | 质量 | % | ≥90 | 90
|  | 平均免疫抗体合格率 |  | 质量 | % | ≥70 | 70
|  | 动物强制扑杀补助经费发放完成率 |  | 质量 | % | 100 | 100
|  | 重大动物疫情依法处置率 |  | 质量 | % | 100 | 100
|  | 不发生大规模随意抛弃病死猪事件 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是
| 保障农产品质量安全（食用农产品和林产品质量安全监测、屠宰环节无害化处理） | 农产品质量安全风险监测样本量 |  | 数量 | 次 | 3000 | 3056 | 种植业产品质量安全定量检测512批次，快速检测2544批次。
|  | 农产品质量安全监督抽查样品量 |  | 数量 | 次 | 1000 | 500 |  | 由于抽检批次数需根据本年食品安全工作评议考核计划变动，本年度实际实施抽检批次数少于项目入库时预测抽检数。
|  | 不发生重大农产品质量安全事故 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是
|  | 食用林产品监测数量 |  | 数量 | 批次
|  | 是否对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理 |  | 社会效益 | 是/否
涉农资金优先支持的考核工作任务 | 农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理） | 建立村庄清洁长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否 | 是 | 是 | 完成
|  | 建立农村生活污水的长效运行管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否 | 是 | 是 | 完成
|  | 当年度完成改造提升的农村厕所数量 |  | 数量 | 个 | 28 | 28 | 完成
|  | 建立农村厕所革命长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否 | 是 | 是 | 完成
|  | 农村生活垃圾收运处置体系覆盖行政村数量 |  | 数量 | 个 | 73 | 0 | 截至2022年12月31日，项目尚未动工，各级涉农资金共支出0万元，预算执行率为0%。 | 项目于8月2日列入惠来县“一城两园”重点项目审批“绿色通道”，但因办理用地手续时间较为繁琐，县住建局于8月31日函请县自然资源局进行调规，但至省自然资源厅完成土地利用总体规划修改和预留规模落实方案公告已是12月7日，未能达到时序进展，导致资金闲置。
| 推进农田建设（推进高标准农田建设，复耕整治撂荒地面积） | 当年度建成高标准农田面积 |  | 数量 | 万亩
|  | 当年度完成复耕整治撂荒地面积 |  | 数量 | 万亩 | 0.866 | 0.866 | 完成复耕复种面积0.866万亩，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。
|  | 当年度新增高效节水灌溉面积 |  | 数量 | 亩
|  | 建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否
| 耕地污染防治（受污染耕地安全利用和种植结构调整） | 受污染耕地实现安全利用面积 |  | 数量 | 亩
|  | 重度污染耕地种植结构调整或退耕还林面积 |  | 数量 | 亩
| 全面推进河长制湖长制 | 完成河湖管护长度 |  | 数量 | 公里 | 230 | 230 | 2022年完成河湖管护长度230公里。
| 最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革） | 用水总量 |  | 数量 | 亿立方米 | 3.022 | 3.022 | 2022年有效控制用水总量在3.022亿立方米之内。
|  | 当年度新增实施农业水价综合改革面积 |  | 数量 | 万亩 | 14.42 | 14.42 | 2022年新增实施农业水价综合改革面积达到约14.42万亩。
|  | 开工建设中型灌区续建配套与节水改造项目数量 |  | 数量 | 宗 | 1 | 1 | 完成了渠道衬砌23.65公里、加固及改造建筑物107宗；配套灌区现代化管理设备。
|  | 节水配套改造面积 |  | 数量 | 万亩 | 2.9 | 2.9 | 完成了节水配套改造面积约2.9万亩。
| 水土保持规划实施情况考核评估 | 治理水土流失面积 |  | 数量 | 平方公里 | 2 | 2 | 2022年有效控制治理水土流失面积2平方公里。
| 水库水闸除险加固和运行管护 | 当年度开工建设大中型病险水库除险加固宗数 |  | 数量 | 宗
|  | 当年度实施小型病险水库除险加固座数 |  | 数量 | 座 | 20 | 4 | 2022年完成4座小型病险水库除险加固 | 16宗小型水库除险加固正在实施，计划今年汛期前完成建设
| 中央预算内水利投执行 | 按照中央下达的投资计划落实地方投资金额 |  | 数量 | 万元 | 800 | 152.6 | 资金已支付152.6万元 | 工程正在收尾，剩余资金支付手续尚未完善。
| 全面推行林长制 | 当年度造林完成面积 |  | 数量 | 万亩 | 1.1266 | 1.1266 | 完成基干林带造林面积1272亩，高质量水源林造林面积9994亩。
|  | 当年度新造林抚育 |  | 数量 | 万亩 | 1.6704 | 1.6704 | 完成基干林带新造林抚育面积2272亩，高质量水源林新造林抚育面积14432亩。
|  | 当年度完成红树林造林 |  | 数量 | 万亩
| 自然保护地整合优化 | 自然保护地范围边界矢量化数据制作累计完成率 |  | 质量 | % | ≧50 |  |  | 因项目前期工作量大，项目核价耗时较长，未开工实施。
|  | 自然保护区管控分区划定工作累计完成率 |  | 质量 | % | ≧50 |  |  | 因项目前期工作量大，项目核价耗时较长，未开工实施。
|  | 自然保护区科学考察工作累计完成率 |  | 质量 | % | ≧50 |  |  | 因项目前期工作量大，项目核价耗时较长，未开工实施。
| 林业有害生物防控 | 林业有害生物成灾率 |  | 质量 | ‰ | <10.69 | <10.69 | 林业有害生物成灾率控制在省下达指标内。
|  | 林业有害生物防治面积 |  | 数量 | 万亩 | 0.6 | 0.6 | 完成防治面积0.6万亩。
|  | 松材线虫病防治面积 |  | 数量 | 万亩 | 0.4 | 0.4 | 完成防治面积0.4万亩。
|  | 林业有害生物无公害防治率 |  | 质量 | % | ≧85 | ≧85 | 林业有害生物无公害防治率达85%以上。
|  | 松材线虫病疫点镇拔除任务完成率 |  | 质量 | % | 40 | 40 | 2022年松材线虫病疫点镇实现无疫情
| 永久基本农田 | 永久基本农田保护面积 |  | 数量 | 亩 | 269553.75 | 269553.75
|  | 通过上级政府的耕地保护责任目标考核 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是
| 农村公路养护 | 农村公路养护公里数 |  | 数量 | 公里 | 1165 | 1165 | 列养率100%
| 自然灾害风险普查（森林、水利方面） | 完成可燃物外业调查 |  | 数量 | 个
|  | 洪水隐患调查 |  | 数量 | 宗
其他涉农工作 | 由市县根据自行设定的目标填报，反映除考核工作任务、大事要事外的其他涉农资金取得绩效。绩效指标可参考《2023年涉农资金项目绩效目标申报表（模板）》。
注：附件3至6均应提供全市汇总表（随正式文件报省），以及市本级、各县（市、区）的分地区汇总表（通过省财政厅公共资料数据库报省），附件7只需提供全市汇总表（通过省财政厅公共资料数据库报省）。