## 大事要事
附件5
揭阳市惠来县2022年涉农资金大事要事完成情况表
事项 | 工作内容 | 2021年工作基础 | 2022年工作计划 |  | 2022年资金保障计划 |  | 2022年工作完成情况 |  | 2022年资金保障落实情况 |  |  |  |  | 备注
|  | 2021年底已完成 （累计值） | 2022年计划完成 （当年度新增） | 预计2022年底 可完成 （累计值） | 项目计划当年度 投资总额 （万元） | 当年度计划统筹安排各级财政资金金额合计 （万元） | 2022年实际已完成 （当年度新增） | 截至2022年底 已完成 （累计值） | 项目当年度 已完成投资总额 （万元） | 当年度实际安排各级财政资金金额合计 （万元） | 其中：
[11 empty] | 1.已安排省级涉农资金金额（万元） | 2.已安排省级驻镇帮镇扶村资金金额（万元） | 3.已落实其他财政资金金额（万元）
|  | A | B | C=A+B | D | E | F | G=A+F | H | I=J+K+L | J | K | L
合计 |  |  |  |  | 37402.05 | 37764.05 |  |  | 19668.61 | 37764.05 | 19487.05 | 4965 | 13312
农村生活污水治理 | 完成农村生活污水治理自然村数量（个数）
村内道路建设 | 完成村内道路基本硬底化的自然村数量（个数） | 109 | 73 | 182 | 1569.05 | 1569.05 | 73 | 182 | 1122 | 1569.05 | 1569.05
农村集中供水提档升级 | 农村规模化集中供水覆盖人口数量（万人） |  | 0.12 | 0.12 | 207 | 207 | 0.12 | 0.12 | 153.26 | 207 | 207
农村公路提档升级 | 建设改造四级双车道长度（公里） |  | 12.5 | 12.5 | 1250 | 1612 | 10.301 | 10.301 | 456.61 | 1612 | 1000 |  | 612
建设改造三级及以上等级路 （公里）
美丽圩镇建设 | 完成镇域环境基础整治的圩镇数量（个数） |  | 15 | 15 | 34165 | 34165 | 15 | 15 | 17725.74 | 34165 | 16500 | 4965 | 12700
渔港建设 | 建成国家级渔港经济区数量（个）
高标准农田建设 | 建成高标准农田面积（万亩）
完成复耕整治撂荒地面积（万亩）
小水电清理整改 | 退出小水电宗数（宗） |  | 6 | 6 | 61 | 61 | 6 | 6 | 61 | 61 | 61
中小河流治理 | 完成中小河流治理长度（公里） |  | 19.6 | 19.6 | 150 | 150 | 19.6 | 19.6 | 150 | 150 | 150
填报说明：此表填报本地区2022年涉农资金大事要事完成情况，资金来源包括中央、省、市县等各级财政资金。