## Sheet1
附件7
揭阳市惠来县2022年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时间段：2022-1-1至2022-12-31
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 具体项目名称 | 所属县（市、区） | 资金安排情况（万元） |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  | 资金执行率 | 项目实施情况 | 已达成的绩效目标情况 （逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因） | 备注
[5 empty] | 合计安排 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 | 合计支出 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 |  | （从下拉列表中选择）
[5 empty] | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G=D/A*100%
合计 |  |  |  |  | 54626.524 | 36265 | 18361.524 | 31290.1397 | 23136.5857 | 8153.554 | 57.28%
1 | 省农业农村厅 | 村庄基础设施建设 | 2022年揭阳市惠来县农村改厕问题摸排整改项目 | 惠来县 | 224.75 | 224.75 | 0 | 224.75 | 224.75 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 大力推进厕所革命，当年度完成改造提升的农村厕所28个，实现无害化或资源化利用的农村公厕占比达到 40%以上。
2 |  |  | 2022年揭阳市惠来县村内道路硬化建设项目 | 惠来县 | 1569.05 | 1569.05 | 0 | 1122 | 1122 | 0 | 71.51% | 建设（实施）中 | 印发《惠来县农村村内道路建设攻坚行动方案》，对标对表省、市目标要求，全力推进自然村村内干路64.23公里硬底化任务，目前已全部硬化，新增73个自然村（累计182个自然村）实现自然村村内道路目前已全部硬化。 | 受疫情影响，部分项目还在建设，未竣工结算；部分未支出资金为质保金。
3 |  |  | 2022年揭阳市惠来县创建美丽宜居村基础设施项目 | 惠来县 | 3850 | 3850 | 0 | 1172.39 | 1172.39 | 0 | 30.45% | 建设（实施）中 | 持续投入创建31个美丽宜居村，扎实推进农村人居环境面貌改善提升。 | 由于施工进度受到了雨季延长和疫情的双重影响，且部分具备支出条件的项目，未及时向财政申请资金进行支付，
4 |  | 农田建设及管护 | 2022年揭阳市惠来县已移交垦造水田省级项目地力培肥项目 | 惠来县 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 已完工（完成） | 已完成对2020年以前已建成验收移交的134.17亩垦造水田实施地力培肥。 | 项目已完成，项目实施单位未申请支付。
5 |  | 农产品质量安全 | 2022年揭阳市惠来县农产品质量安全检测项目 | 惠来县 | 45 | 45 | 0 | 40.6992 | 40.6992 | 0 | 90.44% | 已完工（完成） | 种植业产品质量安全定量检测512批次，快速检测2544批次。 | 项目总体绩效目标已完成，受疫情影响，原计划开展的技术培训因未能开展而无发生支付，计划用于检测设备维护经费因设备运行良好未能按计划支付。
6 |  |  | 2022年揭阳市惠来县农产品质量安全监测检测项目 | 惠来县 | 60 | 60 | 0 | 31.2 | 31.2 | 0 | 52% | 已完工（完成） | 2022年我县抽检食用农产品抽检量500批次，已全部落实，出具《揭阳市惠来县2022年食用农产品安全监督抽检结果分析报告》并组织验收。 | 由于抽检批次数需根据本年食品安全工作评议考核计划变动，本年度实际实施抽检批次数少于项目入库时预测抽检数。
7 |  | 畜牧业转型升级
8 |  | 动植物疫病防控 | 2022年揭阳市惠来县动物疫病防控项目 | 惠来县 | 207.4 | 153 | 54.4 | 154.5065 | 100.1065 | 54.4 | 74.5% | 已完工（完成） | 禽流感、口蹄疫应免群体免疫密度90%以上，免疫抗体合格率达70%，没有发生重大动物疫情。 | 项目已按时完成实施并向财政部门申请资金，县财政部门未及时拨付。
9 |  |  | 2022年揭阳市惠来县植物疫病防控项目 | 惠来县 | 100 | 100 | 0 | 76.72 | 76.72 | 0 | 76.72% | 建设（实施）中 | 统一采购红火蚁防控药剂15.23吨；开展红火蚁防控技术培训18场685人次；建设1个500亩智能防控示范区，开展防控示范服务；开展水稻病虫害、玉米草地贪夜蛾监测预警工作，应用病虫物联网、智能化测报设备，及时发布病虫预报预警与防治意见，按时上报病虫监测数据，为科学、绿色防控提供有力依据。储备好应急防控药剂，确保重大病虫害突发时能够及时控制其扩散蔓延。 | 去年受疫情影响，需进村开展防控服务受阻，错过防治适期。
10 |  | 推进农业绿色发展 | 2022年揭阳市惠来县鲍鱼凤梨地理标志申报补助项目 | 惠来县 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 鲍鱼凤梨地理标志申报补助项目目前正在实施中，申报材料已通过市、省专家认定，现报中央审定中。 | 项目申报材料通过省市两级认定后，因疫情原因，中央方面迟迟未能到达我县现场进行认证认定，导致项目进度有所滞后。
11 |  | 种业翻身仗 | 2022年揭阳市惠来县荔枝品种改良推广示范项目 | 惠来县 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 已完工（完成） | 已完成高位嫁接荔枝430亩。 | 项目已实施完成，但暂未验收。通过验收方可形成支出。
12 |  | 现代渔业发展
13 |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴 | 2022年揭阳市惠来县政策性农业保险省级财政保费补贴项目 |  | 2100 | 1600 | 500 | 2100 | 1600 | 500 | 100% | 已完工（完成） | 2022年开展农业保险共14个险种，完成保费收入6426.01万元，完成年度任务109.91%。开展政策性农房保险17.2578万户，保费收入143.24万元。
14 |  | 构建现代乡村产业体系 | 2022年揭阳市惠来县扶持壮大村集体经济试点村补助项目 | 惠来县 | 2350 | 940 | 1410 | 2350 | 940 | 1410 | 100% | 建设（实施）中 | 全县47个扶持壮大村级集体经济项目，已完成项目43个，剩余4个正在实施中。
15 |  |  | 2022年揭阳市惠来县职业农民培训（精勤农民培育）项目 | 惠来县 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 项目共培育精勤农民173人，广州市师贤教育培训有限公司于2022年7月23日完成培训任务，培训合格率100%，学员参评率100%，综合评价率100%。通过培训提升了学员发展能力、增强了学员发展信心、推动了三产融合发展、带动了农民就业增收，培训效果显著。
16 |  |  | 2022年揭阳市惠来县网络节+云展会项目 | 惠来县 | 214 | 214 | 0 | 177.065 | 177.065 | 0 | 82.74% | 已完工（完成） | 网络节+云展会项目依靠“惠来五宝”云展会，线上曝光量超2300万人次，促成交易额累计超932万元，不断促进农民增收。 | 项目已于2022年7月完成实施，实施过程中，活动场地、设备、后勤等费用等低于预算数，造成资金有结余。
17 |  |  | 2022年揭阳市惠来县惠来数字农业云平台项目 | 惠来县 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 数字农业云平台项目提升“惠来五宝”等农特产品知名度和影响力，强化产销资源的平台搭建和有效衔接，满足大宗交易；实现一批“一村一品、一镇一业”建云上云，建设农企云街，邀请入驻企业116家。
18 |  |  | 2022年揭阳市惠来县特色产业发展项目 | 惠来县 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 建设（实施）中 | 正加快完成项目指标，如培育发展提升带动100户农户的特色产业15个；每镇培育发展提升带动100户农户的特色产业财政资金投入21万元；群众对产业发展的满意度90%。 | 由于施工进度受到了雨季延长和疫情的双重影响，且部分具备支出条件的项目，未及时向财政申请资金进行支付，
19 |  | 农业生产能力提升
20 |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 2022年揭阳市惠来县脱贫人口小额信贷贴息项目 | 惠来县 | 40 | 40 | 0 | 31.4933 | 31.4933 | 0 | 78.73% | 已完工（完成） | 贴息建档立卡脱贫人口175人，受益建档立卡脱贫户满意度100%； | 项目已完成，实际支出低于预算数，造成资金有结余
21 |  |  | 2022年揭阳市惠来县农村低收入人口动态监测项目 | 惠来县 | 283.095 | 150 | 133.095 | 223.155 | 90.06 | 133.095 | 78.83% | 建设（实施）中 | 农村低收入人口监测覆盖率达到100% | 由于疫情影响出现空档期，社评院未能及时下来评估核查，导致资金支出未达100%
22 |  |  | 2022年揭阳市惠来县农村电商产业园项目 | 惠来县 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 带动农村电商高质量发展，助力乡村振兴
23 |  | 镇域公共服务能力提升 | 2022年揭阳市惠来县乡镇公共服务项目 | 惠来县 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 建设（实施）中 | 提升15个镇域公共服务能力， | 由于施工进度受到了雨季延长和疫情的双重影响，且部分具备支出条件的项目，未及时向财政申请资金进行支付，
24 |  |  | 2022年揭阳市惠来县建设镇域基础设施项目 | 惠来县 | 25886.905 | 13320 | 12566.905 | 16230.19 | 12794.135 | 3436.055 | 62.7% | 建设（实施）中 | 完善15个镇域公共基础设施，提升镇域村公共基础设施水平，实现镇村同建同治同美， | 由于施工进度受到了雨季延长和疫情的双重影响，且部分具备支出条件的项目，未及时向财政申请资金进行支付，
25 |  |  | 2022年揭阳市惠来县神泉镇澳角村渔民通道（二、三期）建设项目 | 惠来县 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 |  |  | 建设（实施）中 | 提升人居环境，带动区域经济的发展，提升受益群众满意度。 | 由于施工进度受到了雨季延长和疫情的双重影响，且部分具备支出条件的项目，未及时向财政申请资金进行支付，
26 |  | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费 | 2022年揭阳市惠来县编制县域、镇域乡村振兴规划项目 | 惠来县 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 建设（实施）中 | 正加快完成项目指标，如制定镇域优势主导产业和优势特色农产品发展规划、制定休闲农业标准和发展规划，完善镇域基础设施建设和公共服务规划，制定美丽圩镇和美丽乡村建设规划。 | 由于施工进度受到了雨季延长和疫情的双重影响，且部分具备支出条件的项目，未及时向财政申请资金进行支付，
27 |  | 其他农业农村项目
1 |  | 全面推进河长制湖长制 | 2022年惠来县河长制公示牌规范化建设项目 | 惠来县 | 87 | 87 |  | 87 | 87 |  | 100% | 已完工（完成） | 按照《广东省河长、湖长公示牌规范设置指引》，对我县408块公示牌进行更新设置。
2 |  |  | 2022年惠来县流域面积50平方公里以下河道管理范围划定项目 | 惠来县 | 373.124 | 373.124 |  | 373.124 | 373.124 |  | 100% | 已完工（完成） | 对我县流域面积50平方公里以下河道管理范围进行测绘、划定、树立界桩和标识牌。
21 |  | 病险水库水闸除险加固工程
3 |  | 水利安全度汛 | 2022年惠来县小型水库库容曲线及大坝溃坝风险图编制 | 惠来县 | 201 | 201 |  | 60.324 | 60.324 |  | 30.01% | 建设（实施）中 | 完成我县134宗小型水库库容曲线及大坝溃坝风险图编制工作。 | 项目正在进行收尾。
4 |  |  | 2022年惠来县小型水库大坝安全鉴定 | 惠来县 | 215 | 215 |  | 215 | 215 |  | 100% | 已完工（完成） | 完成我县20宗小型水库大坝安全鉴定工作。
5 |  |  | 2022年惠来县西石湖水闸等7宗水闸安全鉴定项目 | 惠来县 | 280 | 280 |  | 224 | 224 |  | 80% | 已完工（完成） | 完成惠来县西石湖水闸、鳌江水闸、后港水闸、蟹地水闸、总铺洋水闸、邦山排洪水闸、红排渠排洪水闸等7宗水闸安全鉴定工作。 | 项目已完成，准备进行验收。
6 |  |  | 2022年惠来县小型水库安全运行管理标准化建设 | 惠来县 | 677 | 178.876 | 498.124 | 609.3 | 111.176 | 498.124 | 90% | 已完工（完成） | 完成我县33宗小型水库安全运行管理标准化建设任务。 | 项目已完成，准备进行验收。
7 |  | 农村集中供水 | 2022年惠来县惠城镇石古村供水改造工程 | 惠来县 | 82 | 82 |  | 79.54 | 79.54 |  | 97% | 已完工（完成） | 新建水陂1座及输水管道3162米，配套建筑物等。 | 项目已完成，准备进行验收。
8 |  |  | 2022年惠来县惠城镇必樟水厂建设工程 | 惠来县 | 76 | 76 |  | 73.72 | 73.72 |  | 97% | 已完工（完成） | 新建清水池及全自动净水器设备，配套水厂设施等。 | 项目已完成，准备进行验收。
9 |  |  | 2022年惠来县惠城镇石兰口村供水站建设工程 | 惠来县 | 49 | 49 |  | 0 | 0 |  |  | 已完工（完成） | 完成供水站围墙管理房一体化净水消毒设施 | 项目已完成，准备进行验收。
10 |  | 农村水利水电 | 2022年惠来县石榴潭灌区续建配套与节水改造工程 | 惠来县 | 2435 | 800 | 1635 | 1787.6 | 152.6 | 1635 | 73.41% | 建设（实施）中 | 渠道衬砌23.65公里、加固及改造建筑物107宗；配套灌区现代化管理设备；实施农业水价综合改革等。 | 项目正在进行收尾。
11 |  |  | 2022年惠来县岐石镇华清电排站工程 | 惠来县 | 190 | 190 |  | 0 | 0 |  |  | 建设（实施）中 | 建设排涝机组2台，总装机容量150kw，总设计排涝流量2.9m3/s。 | 项目正在进行收尾。
12 |  |  | 2022年惠来县小水电站“一站一策”清理整改实施方案 | 惠来县 | 61 | 61 |  | 61 | 61 |  | 100% | 已完工（完成） | 编制编制27宗《惠来县小水电清理整改“一站一策”整改方案》、11宗小水电站《“一站一策”退出实施方案》。
25 |  | 重大水利工程
13 |  | 中小河流治理 | 2022年惠来县龙江（邦山主河段）治理工程（大南海） | 惠来县 | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  | 100% | 已完工（完成） | 治理河长2.89km。
14 |  | 水土保持 | 2022年惠来县水土保持规划（2020-2030） | 惠来县 | 42 | 42 |  | 37.8 | 37.8 |  | 90% | 已完工（完成） | 开展全县范围内水土保持分区划分、水土流失重点防治区划分工作。 | 项目已完成，准备进行验收。
15 |  | 水资源节约与保护 | 2022年惠来县水资源综合利用规划编制项目 | 惠来县 | 220 | 220 |  | 66 | 66 |  | 30% | 建设（实施）中 | 全面建设节水型社会，进一步提出优化和调整产业结构和布局，基本完成水资源配置骨干工程，生产、生活、生态用水基本得到满足； | 项目正在进行收尾。
16 |  |  | 2022年惠来县水利行业节水型单位建设项目 | 惠来县 | 48 | 48 |  | 14.994 | 14.994 |  | 31.24% | 已完工（完成） | 包括人均用水量管理、用水计量管理、节水管理制度建设、用水设备（器具）漏失率管理、节水设备（器具）管理、宣传教育管理、其他节水建设等。 | 项目已完成，准备进行验收。
17 |  |  | 2022年惠来县供水保障规划（2021-2030） | 惠来县 | 196 | 196 |  | 157.44 | 157.44 |  | 80.33% | 建设（实施）中 | 重点围绕供水水源建设、供水型水厂整合改造、供水主干管网建设以及应急备用水源建设等内容，对全县供水工程进行合理布局和优化配置。 | 项目正在进行收尾。
29 |  | 海堤达标加固工程
18 |  | 水库移民后期扶持 | 隆江镇蛟边村向畔池整治工程 | 惠来县 | 45 | 45 |  | 45 | 45 |  | 100% | 已完工（完成） | 主要为村向畔池增设护栏，消除安全隐患，改善村民生活居住环境，提高群众幸福指数。
19 |  |  | 惠来县惠城镇学地村文化公园建设工程 | 惠来县 | 45 | 45 |  | 13.03 | 13.03 |  | 28.96% | 已完工（完成） | 改善村民文化活动硬件设施，提升村民文化生活水平，建设文化公园面积约4000多平方米 | 项目已完成，准备进行验收。
20 |  |  | 惠来县葵潭镇陂美村至居民场村道硬底化建设工程 | 惠来县 | 73 | 73 |  | 73 | 73 |  | 100% | 已完工（完成） | 主要建设村道硬底化，改善村民生活生产条件
21 |  |  | 惠来县隆江镇华美望片村道重建工程 | 惠来县 | 40 | 40 |  | 11.58 | 11.58 |  | 28.95% | 已完工（完成） | 主要为村道硬底化建设，改善村民生活生产条件 | 项目已完成，准备进行验收。
22 |  |  | 惠来县隆江镇邦山村农贸市场一期工程 | 惠来县 | 143 | 143 |  | 0 | 0 |  |  | 建设（实施）中 | 主要建设农贸市场一期800平方米，改善村民生活生产条件 | 项目正在进行收尾。
23 |  |  | 惠来县神泉镇前湖村环村道建设工程 | 惠来县 | 37 | 37 |  | 0 | 0 |  |  | 已完工（完成） | 主要建设村道硬底化建设长1000米，改善村民生活生产条件 | 项目已完成，准备进行验收。
24 |  |  | 惠来县隆江镇孔美村美渠路建设工程 | 惠来县 | 120 | 120 |  | 120 | 120 |  | 100% | 已完工（完成） | 主要建设村道硬底化建设长1490米，改善村民生活生产条件
25 |  |  | 惠来县溪西镇镇前村环村南路建设工程 | 惠来县 | 45 | 45 |  | 45 | 45 |  | 100% | 已完工（完成） | 主要建设村道硬底化850米，改善村民生活生产条件
26 |  |  | 惠来县溪西镇军林村排涝沟整治工程二期 | 惠来县 | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 100% | 已完工（完成） | 主要建设2600米排涝沟整治，改善村民生活居住环境，提高群众幸福指数
27 |  |  | 惠来县隆江镇月潭村排涝沟石栏杆续建工程 | 惠来县 | 40 | 40 |  | 11.57 | 11.57 |  | 28.93% | 已完工（完成） | 主要建设排涝沟石护栏，消除安全隐患，改善村民生活居住环境，提高群众幸福指数 | 项目已完成，准备进行验收。
31 |  | 其他水利项目
32 | 省林业局 | 林业有害生物防控 | 2022年惠来县薇甘菊防控项目 | 惠来县 | 120 | 120 |  | 33 | 33 |  | 27.5% | 已完工（完成） | 完成薇甘菊防治面积0.6万亩。 | 因项目未达到防治期限，已验收未结算。
|  |  | 2022年惠来县松材线虫病防控项目 | 惠来县 | 350 | 240 | 110 | 99 | 99 |  | 28.29% | 建设（实施）中 | 完成松材线虫病除治面0.4万亩，开展县域内松林17.2609万亩疫情监测及疫木除治。 | 因项目未达到防治期限，未能开展验收和结算。
33 |  | 食用林产品质量安全
34 |  | 自然保护地整合优化 | 2022年惠来县蜈蚣岭县级森林公园整合优化项目 | 惠来县 | 320 | 320 |  | 0 |  |  |  | 未开工（实施） | 因项目前期工作量大，核价工作审核耗时长，项目未开工实施。资金未支付 | 因项目前期工作量大，核价工作审核耗时长，项目未开工实施。资金未支付
|  |  | 2022年惠来县石榴潭县级自然保护区整合优化项目 | 惠来县 | 316.25 | 316.25 |  | 0 |  |  |  | 未开工（实施） | 因项目前期工作量大，核价工作审核耗时长，项目未开工实施。资金未支付 | 因项目前期工作量大，核价工作审核耗时长，项目未开工实施。资金未支付
35 |  | 政策性森林保险省级财政保费补贴 | 2022年惠来县政策性森林保险财政补贴 | 惠来县 | 219.15 | 127.15 | 92 | 219.15 | 127.15 | 92 | 100% | 已完工（完成） | 2022年生态公益林年度参保目标35.34万亩，因面积变动，实际参保35.27万亩，参保率100%；商品林年度参保目标11.02万亩，实际参保11.02万亩，完成率100%。
36 |  | 造林及抚育 | 2022年揭阳市惠来县沿海防护林建设 | 惠来县 | 258.96 | 258.96 |  | 183.6198 | 183.6198 |  | 70.91% | 已完工（完成） | 已完成省级涉农资金优先支持考核的任务3544亩，其中造林面积1272亩，抚育面积2272亩。 | 项目已完工，但未达到验收标准。
|  |  | 2022年揭阳市惠来县高质量水源林建设 | 惠来县 | 808.64 | 808.64 |  | 535.2076 | 535.2076 |  | 66.19% | 已完工（完成） | 已完成省级涉农资金优先支持考核的任务24426亩，其中造林面积9994亩（含封山育林3494亩），抚育面积14432亩。 | 项目已完工，但未达到验收标准。
37 |  | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测
38 |  | 森林资源保护与监测
39 |  | 林业产业发展
40 |  | 林业种苗
41 |  | 湿地保护与恢复
42 |  | 自然教育基地建设
43 |  | 森林火灾预防
44 |  | 其他林业项目
45 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护 | 2022年揭阳市惠来县基本农田保护经济补偿项目 | 惠来县 | 809 | 809 |  | 808.6612 | 808.6612 |  | 99.96% | 已完工（完成）
46 | 省生态环境厅 | 农村生活污水治理
47 | 省交通运输厅 | 四好农村路建设 | 惠来县2022年“四好农村路”建制村通双车道改造工程（单改双） | 惠来县 | 1612 | 1000 | 612 | 456.61 | 61.73 | 394.88 | 28.33% | 建设（实施）中
|  | 四好农村路养护 | 惠来县2022年农村公路日常养护（日常养护） | 惠来县 | 163.7 | 163.7 |  | 163.7 | 163.7 |  | 100% | 已完工（完成）
48 |  |  | 惠来县2022年农村公路养护工程（养护工程） | 惠来县 | 562 | 562 |  | 281 | 281 |  | 50% | 已完工（完成） | 完成全县1165公里农村公路养护，保障群众出行安全。
49 | 省住房城乡建设厅 | 乡村生活垃圾处理 | 惠来县镇级生活垃圾转运站升级改造 | 惠来县 | 1750 | 1000 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0% | 未开工（实施） | 项目虽于8月2日列入惠来县“一城两园”重点项目审批“绿色通道”，但因办理用地手续时间较为繁琐，我局于8月31日函请县自然资源局进行调规，但至省自然资源厅完成土地利用总体规划修改和预留规模落实方案公告已是12月7日，未能达到时序进展，导致资金闲置。
50 |  | 圩镇公共基础设施建设
51 |  | 农房安全隐患排查
52 | 省文化和旅游厅 | 乡村旅游厕所
53 | 省财政厅 | 巨灾保险
54 |  | 工作经费
填报说明： 1.“其他农业农村项目”、“其他水利项目”、“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。 2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。 3.L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成具体情况，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效，不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。 4.请勿自行修改或增加一级项目。