## Sheet1
2024年惠来县下半年城市道路挖掘计划表（县市区）
序号 | 所属地市（县市区） | 单位 | 施工路段 | 施工内容 | 计划开工日期 | 计划完工日期 | 备注
1 | 惠来县 | 中铁十七局集团城市建设有限公司 | 东华路口至慈云中医院门口 | 1.开挖埋设管径600的污水管，开挖宽度约2630。开挖面层为沥青及混凝土。2.开挖高压电缆管道9管，宽度1.2米 | 2024-07-03 | 2024-07-25
2 |  |  | 消防路口至慈云实验学校门口 | 1.开挖埋设管径500~600的污水管，开挖宽度约2270~2630。开挖面层为沥青及混凝土。2.开挖高压电缆管道9管，宽度1.2米 | 2024-07-10 | 2024-07-30
3 |  |  | 华湖文武学校路口 | 开挖埋设管径500的污水管，开挖宽度约2270。开挖面层为沥青及混凝土。 | 2024-07-16 | 2024-07-30
4 | 惠来县 | 中交第四航务工程局有限公司 | 南环一路 | 道路两侧绿化带路缘石更换（寄陇学校-悦来城红路灯路口） | 2024-06-15 | 2024-08-15
5 | 惠来县 | 中交第四航务工程局有限公司 | 南环一路 | 道路两侧新建绿化带（悦来城红路灯路口-碧桂园） | 2024-08-16 | 2024-09-30
6 | 惠来县 | 上海园林（集团）有限公司 | 南环一路与惠神路交叉口（K1+030桩号） | 新建污水管道 | 2024-03-01 | 2024-07-30
7 | 惠来县 | 上海园林（集团）有限公司 | 葵和大道与惠神路交叉口（K0+000桩号） | 新建污水管道 | 2024-03-01 | 2024-07-30
8 | 惠来县 | 上海园林（集团）有限公司 | 惠神路与南环二路交叉口（K2+050桩号） | 新建污水管道 | 2024-03-01 | 2024-07-30
9 | 惠来县 | 上海园林（集团）有限公司 | 南环一路与东华路交叉口（K3+250桩号） | 新建雨水管道 | 2024-03-01 | 2024-08-30
10 | 惠来县 | 上海园林（集团）有限公司 | 碧桂园雷岭河出口段（K4+639桩号） | 新建雨水管道 | 2024-07-15 | 2024-08-30
11 | 惠来县 | 上海园林（集团）有限公司 | 碧桂园段（K3+390~K4+639桩号） | 通信管道建设 | 2024-03-01 | 2024-08-30
12 | 惠来县 | 上海园林（集团）有限公司 | 惠神北路段（K0+000~K0+200桩号） | 通信管道建设 | 2024-03-01 | 2024-08-30
13 | 惠来县 | 上海园林（集团）有限公司 | 惠神北路段（K0+000~K0+600桩号） | 电力改迁电缆沟、埋管、顶管施工 | 2024-03-01 | 2024-08-30
14 | 惠来县 | 上海园林（集团）有限公司 | 南环一路（K0+600~K4+639桩号） | 充电桩管道建设 | 2024-07-15 | 2024-08-30
15 | 惠来县 | 上海园林（集团）有限公司 | 南环一路（K0+000~K4+639桩号） | 绿化景观照明管道建设 | 2024-07-15 | 2024-08-30
16 | 惠来县 | 上海园林（集团）有限公司 | 惠神路（K0+000~K2+000桩号） | 绿化景观照明管道建设 | 2024-07-15 | 2024-08-30
17 | 惠来县 | 惠来供电局 | 238国道东侧人行道（惠神南路高铁站桥至南环二路） | 110kV南区站10kV华府线新建工程、110kV南区站10kV新城线新建工程 | 2024-07-10 | 2024-10-30
18 | 惠来县 | 惠来供电局 | 228国道（岐石站至骨科医院路口）、246乡道 | 110kV岐石站10kV华清线新建工程 | 2024-07-05 | 2024-10-30
19 | 惠来县 | 惠来供电局 | 337省道（高铁站路口至深土路口） | 220kV陂美站10kV侨新线新建工程 | 2024-07-10 | 2024-10-30
20 | 惠来县 | 惠来供电局 | 238国道（惠神南路高铁站桥至广工路口）、科教西路 | 110kV南区站10kV广工二线新建工程、110kV南区站10kV澳角线新建工程 | 2024-09-01 | 2024-12-30
21 | 惠来县 | 惠来供电局 | 238国道（北区站至北环路口）、北环路 | 110kV北区站10kV北区线线路新建工程、110kV北区站10kV北溪线新建工程、110kV北区站10kV关爷前线新建工程 | 2024-09-01 | 2024-12-30
22 | 惠来县 | 惠来供电局 | 站南路（南环二路至南环一路） | 110kV南区站10kV站南线新建工程 | 2024-09-01 | 2024-12-30
23 | 惠来县 | 惠来供电局 | 溪西派出所前路、隆江新城路 | 110kV溪西站10kV溪城线新建工程 | 2024-09-01 | 2024-12-30
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68