## Sheet1
2026年下半年惠来县城区城市道路挖掘计划表
序号 | 所属地市（县市区） | 项目名称 | 单位 | 施工路段 | 施工内容 | 计划开工日期 | 计划完工日期
1 | 揭阳市惠来县 | 惠来县城北区污水处理厂及配套管网工程 | 深圳市水务岩土工程有限公司 | 侨城路（D线） | 污水管网明沟开挖、顶管作业（工作井支护开挖） | 2026-05-01 | 2026-08-30
2 | 揭阳市惠来县 | 惠来县城北区污水处理厂及配套管网工程 | 深圳市水务岩土工程有限公司 | 边检路（0线） | 污水管网明沟开挖 | 2026-07-01 | 2026-08-30
3 | 揭阳市惠来县 | 惠来县城北区污水处理厂及配套管网工程 | 深圳市水务岩土工程有限公司 | Y175乡道（Q、Y线） | 污水管网明沟开挖 | 2026-07-01 | 2026-09-30
4 | 揭阳市惠来县 | 惠来县城北区污水处理厂及配套管网工程 | 深圳市水务岩土工程有限公司 | 边检路（Q、Y线） | 污水管网明沟开挖 | 2026-07-01 | 2026-09-30
5 | 揭阳市惠来县 | 惠来县城北区污水处理厂及配套管网工程 | 深圳市水务岩土工程有限公司 | 北外环路-新乡仔村（盐岭河道处）（R线） | 顶管作业（工作井支护开挖） | 2026-05-01 | 2026-08-30
6 | 揭阳市惠来县 | 惠来县城北区污水处理厂及配套管网工程 | 深圳市水务岩土工程有限公司 | 坪湖新村东三十七横巷（村道）（F线） | 污水管网明沟开挖 | 2026-08-01 | 2026-08-30
7 | 揭阳市惠来县 | 惠来县城污水提质增效项目一期工程 | 中铁城建集团有限公司 | 锦坤大道 | 污水管施工 | 2026-07-15 | 2026-07-30
8 | 揭阳市惠来县 | 惠来县城污水提质增效项目一期工程 | 中铁城建集团有限公司 | 洋美大路 | 污水管施工 | 2026-08-01 | 2026-10-30
9 | 揭阳市惠来县 | 惠来县城污水提质增效项目一期工程 | 中铁城建集团有限公司 | 墩元路 | 污水管施工 | 2026-11-01 | 2026-12-30
10 | 揭阳市惠来县 | 惠来县城污水提质增效项目一期工程 | 中铁城建集团有限公司 | 广鸣路北侧巷道 | 污水管施工 | 2026-08-01 | 2026-10-30
11 | 揭阳市惠来县 | 惠来县城污水提质增效项目一期工程 | 中铁城建集团有限公司 | 南环一路华联花园段 | 污水管施工 | 2026-11-01 | 2026-12-30
12 | 揭阳市惠来县 | 惠来县城污水提质增效项目一期工程 | 中铁城建集团有限公司 | 庆平路--228国道（东陇镇寄陇村段） | 污水管施工 | 2026-11-01 | 2027-04-30
13 | 揭阳市惠来县 | 站南路改造提升工程 | 中交四航局第八工程有限公司 | 站南路 | 路基换填，路面破除修复，雨水、污水、给水、电力、通信等管道开挖施工 | 2026-07-01 | 2026-12-31
14 | 揭阳市惠来县 | 惠来县葵科路（葵和大道至科研路）建设工程 | 中铁十五局集团有限公司 | 葵科路 | 路基换填，新建雨水、污水、通信等管道开挖施工 | 2026-07-01 | 2026-12-31
15 | 揭阳市惠来县 | 惠来县中心医院周边道路建设工程 | 中铁城建集团第二工程有限公司 | 横六路、纵四路及纵五路 | 路基换填，新建雨水、污水、给水、电力、通信等管道开挖施工 | 2026-08-15 | 2026-12-31
16 | 揭阳市惠来县 | 惠来县坪新路和西一路北段建设工程 | 暂未完成施工招标工作 | 坪新路、西一路北段 | 路基换填，新建雨水、污水、等管道开挖施工 | 2026-10-01 | 2026-12-31
17 | 揭阳市惠来县 | 安福路北段(向东路至科研路段)建设工程 | 广东泰铭水电工程有限公司 | 安福路北段 | 路基换填，新建雨水、污水、等管道开挖施工 | 2026-09-30 | 2027-03-30
18 | 揭阳市惠来县 | 科研路(滨河路至安福路段)建设工程 | 广东旭垄腾建设股份有限公司 | 滨河路至安福路段 | 路基换填，新建雨水、污水、等管道开挖施工 | 2026-09-30 | 2027-01-30
19 | 惠来县东陇镇 | 10kV隆寄线犁头庵3#配电台区新建配变及配套低压线路改造工程 | 惠来供电局 | 南环二路（花寨村附近道路） | 电缆井制作、电缆分接箱基础施工 | 2026-10-15 | 2026-12-30
20 | 惠来县东陇镇 | 10kV隆寄线新陇尾园配电台区新建配变及配套低压线路改造工程 | 惠来供电局 | 南环二路（寄陇村附近道路） | 电杆杆洞开挖及基础施工 | 2026-10-15 | 2026-12-30
21 | 惠来县华湖镇 | 10kV南福线后谢配电台区新建配变及配套低压线路改造工程 | 惠来供电局 | 南环二路（陇美村附近道路） | 顶管施工及电缆井制作、箱变基础施工 | 2026-06-15 | 2026-10-30
22 | 惠来县惠城镇 | 10kV小溪线美豪路口配电台区新建配变及配套低压线路改造工程 | 惠来供电局 | 庆平路（美豪酒店）附近道路 | 顶管施工及电缆井制作、箱变基础施工 | 2026-10-15 | 2026-12-15
23 | 惠来县惠城镇 | 10kV葵阳线新文昌花园配电台区新建配变及配套低压线路改造工程 | 惠来供电局 | 南门大街（金海马集团）附近道路 | 顶管施工及电缆井制作、箱变基础施工 | 2026-07-15 | 2026-10-15
24 | 惠来县惠城镇 | 10kV葵阳线新元春2#配电台区新建配变及配套低压线路改造工程 | 惠来供电局 | 梅美路（粤东中学）附近道路 | 顶管施工及电缆井制作、箱变基础施工 | 2026-07-15 | 2026-10-15
25 | 惠来县华湖镇 | 10kV华桂线后陈6#配电台区新建配变及配套低压线路改造工程 | 惠来供电局 | 南环一路与安福路交汇处（附近道路） | 顶管施工及电缆井制作、箱变基础施工 | 2026-10-15 | 2026-12-15
26 | 揭阳市惠来县 | 惠来县城市基础设施配套工程—县城区示范带环境综合整治提升工程项目 | 中铁城建 集团有限公司 | 横二路 | 路基开挖 | 2026-08-01 | 2027-01-31
27 | 揭阳市惠来县 | 惠来县城市基础设施配套工程—县城区示范带环境综合整治提升工程项目 | 中铁城建 集团有限公司 | 科教西路 | 管沟开挖 | 2026-08-01 | 2027-01-31
28 | 揭阳市惠来县 | 惠来县城市基础设施配套工程—县城区示范带环境综合整治提升工程项目 | 中铁城建 集团有限公司 | 惠神路 | 人行道改造 | 2026-08-01 | 2027-01-31
29 | 揭阳市惠来县 | 惠来县中心城区内涝治理项目二期工程（一阶段） | 中交第四航务工程局有限公司 | 东福村锦坤大道 | 排渠扩建改造 | 2026-06-15 | 2026-10-13
30 | 揭阳市惠来县 | 惠来县中心城区内涝治理项目（一期） | 中交第四航务工程局有限公司 | G238国道神泉往惠城方向北侧靠溪洋村位置 | 路面恢复 | 2026-07-26 | 2026-08-04
31 | 揭阳市惠来县惠城镇 | 惠来县城区供水管网改造项目 | 惠来县自来水公司 | 主干道（区域大概是惠来县第三水厂和镇北水厂之间的主路）（约2.1km） | 拖拉管及工作井施工 | 2026-11-01 | 2027-02-15
32 | 揭阳市惠来县惠城镇 | 惠来县城区供水管网改造项目 | 惠来县自来水公司 | 惠河路（从第三水厂北边大路～环城北路）（约1.1km） | 拖拉管及工作井施工 | 2026-11-01 | 2026-12-25
33 | 揭阳市惠来县惠城镇 | 惠来县城区供水管网改造项目 | 惠来县自来水公司 | 东华路（从镇北水厂南边大路～葵和大道）（约2km） | 拖拉管及工作井施工 | 2026-11-01 | 2027-02-10
34 | 揭阳市惠来县惠城镇 | 惠来县城区供水管网改造项目 | 惠来县自来水公司 | 葵和大道（盐岭河～雷岭河） （约3.6km） | 拖拉管及工作井施工 | 2026-11-01 | 2027-04-30
35 | 揭阳市惠来县 | 惠来县中心城区老旧小区改造工程（一期）周边区EPC项目 | 中交第四航务工程局有限公司、中交四航局第八工程有限公司 | 东河路 | 道路工程，长度约737米，总面积约7370平米 | 2026-08-01 | 2026-12-01
36 | 揭阳市惠来县 |  | 中交第四航务工程局有限公司、中交四航局第八工程有限公司 | 金丰花园北侧支路 | 道路工程，长度约357米，总面积约5870平米 | 2026-08-01 | 2026-12-01
37 | 揭阳市惠来县 | 惠来县中心城区老旧小区改造工程(二期)核心区EPC项目 | 中铁城建集团第二工程有限公司、中铁城建集团（揭阳）建设有限公司 | 新南路 | 排水工程，长度约200米 | 2026-08-01 | 2026-12-01
38 | 揭阳市惠来县 | 惠来县中心城区老旧小区改造工程(二期)周边区EPC项目 | 中交第四航务工程局有限公司、中交四航（揭阳）建设工程有限公司 | 梅三新村一区 | 排水工程，长度约357米 | 2026-08-01 | 2026-12-01
39 | 揭阳市惠来县 |  | 中交第四航务工程局有限公司、中交四航（揭阳）建设工程有限公司 | 梅新路 | 排水工程，长度约390米 | 2026-08-01 | 2026-12-01
40 | 揭阳市惠来县 |  | 中交第四航务工程局有限公司、中交四航（揭阳）建设工程有限公司 | 梅美路 | 排水工程，长度约630米 | 2026-08-01 | 2026-12-01
41 | 揭阳市惠来县 |  | 中交第四航务工程局有限公司、中交四航（揭阳）建设工程有限公司 | 墩元路 | 排水工程，长度约195米 | 2026-08-01 | 2026-12-01
42 | 揭阳市惠来县 |  | 中交第四航务工程局有限公司、中交四航（揭阳）建设工程有限公司 | 金丰花园北侧支路 | 排水工程，长度约168米 | 2026-08-01 | 2026-12-01
43 | 揭阳市惠来县 |  | 中交第四航务工程局有限公司、中交四航（揭阳）建设工程有限公司 | 环城西路（总工会宿舍楼段） | 排水工程，长度约50米 | 2026-08-01 | 2026-12-01
44 | 揭阳市惠来县 |  | 中交第四航务工程局有限公司、中交四航（揭阳）建设工程有限公司 | 环城东路与南门大街交叉位置路口 | 排水工程，长度约10米 | 2026-08-01 | 2026-12-01
45 | 揭阳市惠来县 |  | 中交第四航务工程局有限公司、中交四航（揭阳）建设工程有限公司 | 东湖路 | 排水工程，长度约50米 | 2026-08-01 | 2026-12-01
46 | 揭阳市惠来县 |  | 中交第四航务工程局有限公司、中交四航（揭阳）建设工程有限公司 | 农机一厂宿舍楼西侧支路 | 排水工程，长度约110米 | 2026-08-01 | 2026-12-01
47 | 揭阳市惠来县 |  | 中交第四航务工程局有限公司、中交四航（揭阳）建设工程有限公司 | 湖边路 | 排水工程，长度约62米 | 2026-08-01 | 2026-12-01