靖海镇第八届村民委员会、第七届居民委员会

换届审计工作实施方案

为配合做好2021年靖海镇第八届村民委员会、第七届居民委员会（下称村（居）委会）换届选举工作。根据揭阳市财政局《关于印发<揭阳市第八届村民委员会换届审计工作方案>的通知》（揭市财农办〔2020〕4号），和惠来县财政局《关于印发惠来县第七届村民委员会换届审计工作方案的通知》惠财〔2020〕7号的精神，结合我镇实际，经镇委、镇政府研究决定，镇政府组织纪检、组织、财政、农业、社会事务办等部门成立农村财务审计组于2020年10月至2021年1月对我镇第七届村（第六届居）委会任期（即2017年1月1日至2020年12月31日）进行经济责任审计。为使本次经济责任审计工作顺利进行，特制定如下实施方案：

一、指导思想和工作目标

(一) 指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委第八届村（居）委会换届选举工作的统一部署、县委组织部《关于印发<惠来县推进2021年村级换届选举准备工作“四集中四清理”专项行动方案>的通知》（惠组通〔2020〕21号）和市财政局《关于印发<揭阳市第八届村民委员会换届审计工作方案>的通知》（揭市财农办〔2020〕4号）要求，认真做好第八届村（第七届居）委会换届审计工作，促进农村党风廉政建设，维护农村社会和谐稳定，助力推进靖海镇社会主义新农村各项工作稳步发展。

(二) 工作目标

开展农村换届审计工作，要客观公正、实事求是地反映村（社区）干部任职期间经济责任履行情况，包括所取得的主要业绩和存在的主要问题，依法界定村干部对存在问题应承担的责任，促进农村基层组织守法、守纪、守规、尽责。通过换届审计，发现村（社区）干部在农村经济社会管理和权利运行中存在的违法、违纪、违规问题和管理不规范、不完善问题，进行分析原因、理清责任，提出意见和建议，加强基层组织建设，为党委和政府决策、为加强村（社区）干部管理监督提供依据。

二、审计对象和范围

（一）审计对象

行使农村集体经济组织及村（居）委会财务审批权、参与村级经济活动决策的村委会主要负责人及其他班子成员。

（二）审计范围

本届村（居）委会任职期间的所有账目和重大经济事项的财务收支情况，必要时可以对以前年度进行追溯和延伸。

三、审计内容、审计重点和时间安排

(一)审计内容

根据《中华人民共和国村民委员会组织法》的规定，村（居）委会换届审计内容包括；

1、本村（社区）财务收支情况；

2、本村（社区）债权债务情况；

3、政府拨款和接受社会捐赠的资金、物资管理使用情况；

4、本村（社区）生产经营的发包管理，集体资产、资源的承包、租赁、担保、出让情况，建设项目以及公益事业建设项目是否通过镇“三资平台”进行招标投标制度等情况。

5，本村（社区）五分之一以上的村民要求审计的其他事项。

(二)审计重点

1、经济责任目标完成情况。主要审计任期内农民人均纯收入等经济指标是否增长；农村基础设施建设是否完成；村（社区）级集体资产是否增值，债务是否下降；农村财务管理和村务公开等内部控制制度是否建全。

2、村（社区）干部执行财经法规的情况。主要审计各项收入是否及时、足额入账，有无侵占、挪用私分集体资金和私设“账外账”、“小金库”等问题；是否存在通过虚增债权的手段“虚增收入”以及将收入或非法收入挂在往来账上虚增债务等问题；是否存在滥用职权侵占、挪用、平调集体资产等问题。

3、群众关注的热点问题。主要审计农村征地补偿款管理和分配情况，资源性资产发包、承包情况，涉农补助资金管理和使用情况，民主决策和民主监督程序履行情况以及村务财务公开情况是否符合规定。

（三）审计时间安排

1、2020年9月21日至30日各社区（村）村务监督委员会对本村第七届村（第六届居）委会经济活动进行审核。

2、2020年10月9日—2021年1月20日镇派出审计小组对各社区（村）进行全面审计。

四、审计具体实施步骤

（一）审计前准备工作

1、制定审计工作方案。定审计重点，拟制审计工作方案。审计小组审计前要了解被审计单位的基本情况，收集与离任项目有关的资料，主要包括：任职者任职起止时间、单位的财务状况、主要经济考核指标、会计基础和内部控制制度等情况。

2、审计工作的主要内容：审计方法和方式、目标和范围、内容和重点、实施步骤，审计起止时间，审计人员的具体分工等。

3、发送审计通知书。审计通知书应在实施审计3天前送达被审计单位。

（二）审计实施工作

1、述职。审计小组在进入审计前应召开被审计单位有关人员会议，听取被审计单位领导述职任期的工作报告和两委会干部、财务人员、民主理财监督小组、村（居）民代表等有关人员的情况介绍及意见。

2、实施审计。审计工作内容，分别审查：审阅会计凭证、账簿、报表及其相关经济活动资料，重大财务亊项的会议记录，工程项目的承包合同、预决算书、验收证明书，盘点现金、银行存款、实物等，向有关单位或个人询问调查，审核内控制度的制订和执行情况等。审核、比较、分析各项经济指标：

3、编制审计报告底稿。审计人员在审计过程中，收集审计证明材料，查证与审计项目有关的问题，审计报告底稿应附审计证明材料（必须签上提供人的姓名和盖上有关单位印章），账外调查要有调查人和被调查人签名。按审计内容项目性质分类，编制《审计报告底稿》。

（三）审计终结

1、征求被审计单位意见。审计报告初稿经主管审计领导审核后，征求被审计单位的意见，被审计单位在收到审计报告之日起10天内提出书面意见，如果在规定期限内没有提出书面意见，视为无异议。

2、审计意见书。审计组在收到被审计单位的书面回复之日起10天内（不能超过30天）对审计报告进行修改。审计小组应将审计报告修改后报送镇人民政府审定，按照审计终结程序，分别出具审计意见书。

﹙四﹚申请行政复议

被审计单位对镇政府作出审计决定不服的，应当自收到审计决定之日起10天内向镇人民政府申请行政复议。

﹙五﹚建立审计档案

审计亊项结束后，应及时整理有关审计资料，按档案管理的有关规定，装订成册，妥善保管。

五、工作要求

（一）提高认识，加强领导

村（居）委会换届审计工作事关农村稳定和发展的大局，做好村（居）委会换届审计工作，是落实科学发展观，加强党的执政能力建设，推进农村基层党风廉政建设，构建和谐社会的重要举措，有利于村(居）民选拔作风正派，为民办事的好村官，有利于强化村级财务监督约束机制，有利于进一步健全村务公开和民主管理制度。镇成立第八届村（第七届居）委会换届审计工作领导小组，负责组织实施我镇第七届村（第六届居）委会任期经济责任审计工作。领导小组由镇委副书记林俊波同志任组长，林俊松（镇委委员、副镇长）、林李颖（镇委委员、纪委书记）、唐炎城（副镇长）、任副组长，纪检（监察）、组织、农业办、经济办（财政所）、社会事务办等部门有关人员为成员，审计领导小组下设三个审计小组，负责审计工作具体实施，人员组成及包片情况如下：

第一小组：组长：林俊松，组员：陈汉丰、陈穗生、卢弈。

负责社区（村）：后王、义湖、后湖、旧厝、驿后、葛山、城东、城西。

第二小组：组长：林李颖，组员：王泽坚、黄炯耀、林俊佳。

负责社区（村）。西锋、东光、南外、北星、西外、厚山、前吴、沫港。

第三小组：组长：唐炎城，组员：胡伟、林映彬、林晓东。

负责社区（村）：资深、坂美、西山、大潭、后池、月山、南山。

领导小组下设办公室，由陈汉丰同志兼办公室主任，负责村（居）委会换届审计工作，办公室设在财政所（联系电话6860123），各村（社区）也要成立审计领导小组。各村（社区）要增强责任感和使命感，进一步提高认识，加强领导，把村（居）委会换届审计工作列入重要议事日程，建立健全换届审计工作责任制，充分发挥换届审计在农村基层治理中的重要作用。

（二）加强协作，务求实效

各村（居）委会换届审计工作涉及面广，情况复杂，各村（社区）要进一步认识到做好换届审计工作的重要性和紧迫性，切实增强责任感和使命感，要按照上级的统一部署，落实责任，精心组织，明确措施，狠抓落实。农村审计主管部门要研究制订详细的实施方案，并抓紧做好审计人员上岗培训工作；纪检监察部门要积极配合，共同攻克难点，为审计工作的实施创造良好的外部环境；农业、民政部门要加强指导和监督，形成审计合力，确保本次村（居）委会换届审计工作顺利、圆满完成。

（三）规范操作，确保质量

各村（居）委会换届审计工作要严格按照有关法律法规和《广东省农村集体经济审计条例》及《广东省农村集体经济审计工作作业规程﹙试行）》、《广东省农村集体经济审计业务文书应用规范办法﹙试行)》等规定进行操作，严格审计程序，确保审计质量，审计结论要做到亊实清楚，证据充分，定性准确。审计结果要及时向群众公布，接受群众的监督。

（四）广泛宣传，营造氛围

各村（居）委会换届审计工作与农民利益蜜切相关，群众关注度高，各村（社区）要加大宣传力度，建立健全换届审计宣传报道机制。及时收集整理村（居）委会换届审计工作动态等重要情况，通过各种渠道，多形式、多角度、全方位地开展宣传，为村（居）委会换届审计工作的顺利开展创造良好的社会环境，营造浓厚的氛围。